## Лист1
ЗВІТ
виконання інвестиційної програми
КП "Управління ВКГ" за 8 місяців 2018 рік
№ з/п | Найменування заходів | Найменування заходів (пооб'єктно) |  | Плановий обсяг фінансування на 1 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Фактичний обсяг фінансування за 1 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Плановий обсяг фінансування на 2 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Фактичний обсяг фінансування за 2 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Плановий обсяг фінансування на 3 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Фактичний обсяг фінансування за 3 кв-л, тис. грн. (без ПДВ)
|  |  | Всього в т.ч. | Всього на І кв-л в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього на 2 кв-л т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього на 2 кв-л т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 9 | 10 | 11
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
| Модернізація автоматичного вузла стабілізації тиску мікрорайону № 15 | Модернізація автоматичного вузла стабілізації тиску мікрорайону № 15 |  |  |  |  | 7.3258 | 7.326
| Введення в експлуатацію програмованого логічного контролера ПЛК 23-24 (базовий контролер та його монтаж ) | Диспетчерська служба |  |  |  |  | 15.426 | 15.426
| Введення в експлуатацію станції ТК 112 -Н1/3 ( станція ТК 112 та її монтаж ) | Артсвердловина № 20 |  |  |  |  | 5.385 | 5.385
| Модернізація модуля віддаленого контролю тиску для магістральної насосної станції МУ-110 | Автоматичний вузол стабілізації тиску мікрорайону № 15 |  |  |  |  | 5.685 | 5.685
| Модернізація комп"ютерної мережі | ВНС № 1 |  |  |  |  | 5.479 | 5.479
| Капітальний ремонт комплекса витратомірного ИРКА | на ВНС №1 |  |  |  |  | 14.083 | 14.083
| Перенесення датчика тиску MBS | ВНС № 4 |  |  |  |  | 2.591 | 2.591
|  | ВНС №5 | [16 empty] | 1.71 | 1.71 | 3.42
1.1.1.3 | Капітальний ремонт приміщення | Утеплення стін фасаду адміністративного корпусу | 119.562 | [6 empty] | 39.781 | 39.781 |  |  |  |  | 79.781 | 79.781
1.1.1.4 | Капітальний ремонт обладнання та устаткування | Артсвердловини №3;№14 - заміна колони; | 54.21 | 54.21 | 54.21
|  | заміна засувки у водопровідн. колодязі м-ну №12 (в районі "Лідера"); | 32.749 | 32.749 | 32.749 |  | 13.422 | 13.422
|  | капремонт водопровідної насосної станція №4 з РЧВ | 57.905 | [6 empty] | 57.905 | 57.905 |  | 6.974 | 6.974
|  | капремонт водопровідної насосної станція № 1 |  |  |  |  | 4.708 | 4.708
|  | Артсвердловина №3 | [10 empty] | 4.029 | 4.029
|  | Трансформаторна підстанція 206-ї Дивізії | [10 empty] | 3.817 | 3.817
|  | Насос ЕЦВ 6-10-185 | [16 empty] | 17.11 | 17.11 | 34.22
1.1.1.5 | Капітальний ремонт водопровідних мереж | реконструкія водопровідних мереж по вулицях :
|  | вул. Енергетиків | 61.771 |  |  |  | 29.552 | 29.552 |  | 61.771 | 38.371 | 23.4 | 19.165 | 19.165 |  |  |  |  | 30.23 | 30.23 | 60.46
|  | Ядловського | [16 empty] | 37.374 | 37.374 | 74.748
|  | Моложіжна | [16 empty] | 3.453 | 3.453 | 6.906
|  | Київська | [16 empty] | 3.685 | 3.685 | 7.37
|  | Дорошенка |  |  |  |  | 18.279 | 18.279
|  | Героїв Дніпра | [16 empty] | 2.846 | 2.846 | 5.692
|  | Лесі Українки | 16.326 | 16.326 | 7.226 | 9.1 | 11.196 | 11.196
|  | 1 Травня |  |  |  |  | 6.7048 | 6.705 |  |  |  |  | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  | 2.576 | 2.576 | 5.152
|  | Іллєнка |  |  |  |  | 7.322 | 7.322
|  | Шевченка |  |  |  |  | 16.539 | 16.539
|  | Маяковського | 26.019 | [6 empty] | 26.019 | 26.019 | [7 empty] | 64.736 | 64.736 | 129.472
|  | Шкільна(Гайдара) | 16.326
|  | Трахтомирівська | 16.638 | [12 empty] | 16.638 | 16.638
|  | Ломаки-Грицика | 26.873
|  | 1-го Травня-Жмаченка | 51.258 | [12 empty] | 51.258 | 27.858 | 23.4
|  | Гончара | 43.353 | [6 empty] | 43.353 | 43.353 | [7 empty] | 35.513 | 35.513 | 71.026
|  | Потужнього | 16.969
|  | О.Кобилянської | 83.769 | [6 empty] | 83.769 | 83.769
|  | вул. Сільце | [10 empty] | 15.302 | 15.302
|  | вул. Перемоги | [10 empty] | 12.842 | 12.842
|  | вул. Новоселиця | [10 empty] | 15.167 | 15.167
|  | Б. Хмельницького | [10 empty] | 7.631 | 7.631
|  | Успенська | [10 empty] | 24.752 | 24.752
|  | 206-ї дивізії | [10 empty] | 20.792 | 20.792
|  | Підстінок | [10 empty] | 11.889 | 11.889
|  | О.Кобилянської | [16 empty] | 16.059 | 16.059 | 32.118
|  | Довженка | [16 empty] | 7.15 | 7.15 | 14.3
|  | Н.Левицького | [16 empty] | 7.988 | 7.988 | 15.976
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 623.728 | 103.285 | 94.185 | 9.1 | 163.6976 | 163.698 |  | 312.598 | 289.198 | 23.4 | 145.99 | 145.99 |  | 147.677 | 124.277 | 23.4 | 230.43 | 230.43 | 460.86
1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
[5 empty] | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.1.5.1 | Капремонт автомобілів | Автомобіль УАЗ 3303 224 10МЕ | 12.106 | 12.106 | 12.106 |  | 11.509 | 11.509 |  |  |  |  | 3.339 | 3.339 |  |  |  |  | 3.074 | 3.074
| Капремонт автомобілів | Автомобіль УАЗ 3303 224 10МЕ; ГАЗ САЗ 49-34 | 30.075 |  | 30.075
|  | ГАЗ САЗ 49-34 | 17.969 | [6 empty] | 17.969 | 17.969
|  | Автомобіль УАЗ 3303 224 01МЕ |  |  |  |  | 7.225 | 7.225 |  |  |  |  | 19.433 | 19.433
Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  | 30.075 | 12.106 | 12.106 |  | 7.225 | 7.225 |  | 17.969 | 17.969 |  | 22.772 | 22.772 |  |  |  |  | 3.074 | 3.074
1.1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.6
1.1.7 |  | Інші заходи, з них:
1.1.7.1 | Заходи, за вимогами згідно атестації лабораторія питної води | Монтаж, випробування, налагодження та паспортизація вентиляційних систем | 49.9 | [12 empty] | 49.9 | 49.9
1.1.7.2 | Придбання основних засобів | Перфоратор - 1 шт., | 21.507 | 21.507
|  | персональні компютери в кількості 4 шт.. | 25.033 | [12 empty] | 6.258 | 6.258
|  | кондиціонер -1 шт. | 11.55
|  | Системний блок DTS G4400/mb-h110/ram4gb | [10 empty] | 9.54 | 9.54
|  | Бензогенератор FORTE FG 9000E |  |  |  |  | 20.868 | 20.868
| Капітальний ремонт приміщень | Котельня | 141 | [6 empty] | 37.013 | 37.013 |  |  |  |  | 103.987 | 103.987
| Капітальний ремонт приміщень | Майстерня -гараж | 44.114 |  |  |  | 17.306 | 17.306
| сплата за дозвіл на використання природних ресурсів | Нематеріальні активи |  |  |  |  | 75.192 | 75.192 |  |  |  |  | 679.1 | 339.1 | 340
| Програмний комплекс АВК | [5 empty] | 2.675 | 2.675
Усього за підпунктом 1.1.7 |  |  | 293.104 |  | 0 |  | 116.041 | 116.041 |  |  |  |  | 688.64 | 348.64 | 340 | 160.145 | 160.145
Усього за розділом І |  |  | 946.907 | 115.391 | 106.291 | 9.1 | 286.9636 | 286.964 |  | 37.013 | 37.013 |  | 857.402 | 517.402 | 340 | 307.822 | 284.422 | 23.4 | 233.504 | 233.504
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.2 | Придбання та встановлення роз"єднувача РЛНД-10/400 | Повітряна лінія 10 кВ від очисних споруд ДО Л-12 "Кононча" | 6.721 | 6.721 | 6.721 |  | 3.491 | 3.491 |  |  |  |  | 11.083 | 11.083
|  | Передавальний розподільчий пристрій 10 кВ КНС2 | [10 empty] | 3.817 | 3.817
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 6.721 | 6.721 | 6.721 |  | 3.491 | 3.491 |  |  |  |  | 3.817 | 3.817
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
[5 empty] | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водовідведення, з них:
| Капітальний ремонт насосів | насос КФС 400-20 | [10 empty] | 13.997 | 13.997
2.1.3.1 |  | на КНС №2 | 130.494 | 130.494 | 130.494
|  | КНС №7 | 152.313
|  | КНС №4 насос СД 250/22,5 | 173.108 | 173.108 | 173.108 |  | 12.15 | 12.15
|  | КНС №3 насос СД 250/22,5 92 шт) | 80.214 | 80.214 | 80.214 |  | 50.517 | 50.517
|  | на КНС №3 |  |  |  |  | 37.37 | 37.37
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 536.129 | 383.816 | 383.816 |  | 100.037 | 100.037 |  |  |  |  | 13.997 | 13.997
2.1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
| Капремонт автомобілів | ГАЗ 53 СА 42-06 ВО | 23.903 | [12 empty] | 23.903 | 23.903
|  | ЗІЛ 130 62-04 | [10 empty] | 9.153 | 9.153 |  |  |  |  | 19.301 | 19.301
|  | Екскаватор Борекс 2201 | [10 empty] | 60.152 | 60.152 |  |  |  |  | 7.88 | 7.88
|  | Екскаватор МСТ М542 | [16 empty] | 14.788 | 14.788
|  | ВАЗ 2107 | [16 empty] | 3.952 | 3.952
|  |  | 23.903 |  | 0 | [7 empty] | 69.305 | 69.305 |  | 23.903 | 23.903 |  | 45.921 | 45.921
2.1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.1.6.1 | Капітальний ремонт каналізаційних колекторів | по вул. Г.Дніпра 7-13 | 35.452
|  | від вул. Енергетиків, 179 до КНС 1 |  |  |  |  | 15.817 | 15.817 |  |  |  |  | 19.671 | 19.671 |  |  |  |  | 29.887 | 29.887
|  | селища оргперіоду | [10 empty] | 10.084 | 10.084
|  | на полях фільтрації на ОС | 515.829 |  |  |  | 21.186 | 21.186 |  |  |  |  | 49.231 | 49.231 |  | 515.829 | 175.032 | 340.797
| Капітальний ремонт каналізаційних зовнішніх мереж | промбази | [10 empty] | 13.676 | 13.676
|  | енергетиків | [10 empty] | 12.336 | 12.336
|  | Г.Дніпра,35 | [10 empty] | 6.105 | 6.105
|  | вул. Кошового |  |  |  |  | 14.639 | 14.639 |  |  |  |  | 10.934 | 10.934
| Капітальний ремонт електричної мережі | Кабельна лінія 10 кВ від п/с Канів до КНС 7 | [10 empty] | 29.381 | 29.381 |  |  |  |  | 15.292 | 15.292
|  | КНС №3 | 18.981 | [12 empty] | 18.981 | 18.981
|  | КНС №1 |  |  |  |  | 2.581 | 2.581 |  |  |  |  | 3.489 | 3.489
| Реконструкція грабельного відділення | Встановлення дробарки на КНС 1 | 97.207 | [6 empty] | 97.207 | 97.207
|  | Встановлення дробарки на КНС 2 | 143.275 | [6 empty] | 143.275 | 143.275
| Капітальний ремонт мулової НС і місцевої каналізації | Очисні споруди |  |  |  |  | 12.737 | 12.737
| Капітальний ремонт пісколовок | Очисні споруди |  |  |  |  | 5.855 | 5.855
| Капітальний ремонт первинних 2-х ярусних відстійників | Очисні споруди |  |  |  |  | 12.528 | 12.528 |  |  |  |  | 18.814 | 18.814
| АСУ | Локальна станція АСУ КНС 1 | [10 empty] | 10.767 | 10.767
| Муловий майданчик | [11 empty] | 8.558 | 8.558
2.1.6.2
2.1.6.3
Усього за підпунктом 2.1.6 |  |  | 810.744 |  |  | 0 | 85.343 | 85.343 |  | 240.482 | 240.482 |  | 193.046 | 193.046 |  | 534.81 | 194.013 | 340.797 | 45.179 | 45.179
2.1.7 | Інші заходи, з них:
2.1.7.1 | Капітальний ремонт КНС | КНС №1; | 88.551 | [15 empty] | 116.914 | 116.914
|  | КНС №2 | 97.43
|  | КНС№ 4 | [16 empty] | 7.052 | 7.052
|  | КНС №3 | 98.7 | [6 empty] | 98.7 | 98.7 | [7 empty] | 10.274 | 10.274
|  | ЦТП(частина) вул. Г.Дніпра | [10 empty] | 2.527 | 2.527 |  |  |  |  | 7.495 | 7.495
| Придбання ОЗ | кондиціонерів | 19.998 | 19.998 | 19.998
|  | Системний блок DTS G4400/mb-h110/ram4gb | [10 empty] | 9.54 | 9.54
| Капітальний ремонт приміщень | Адміністративно-побутове приміщення служби водовідведення |  |  |  |  | 8.794 | 8.794 |  |  |  |  | 2.095 | 2.095
Усього за підпунктом 2.1.7 |  |  | 304.679 | 19.998 | 19.998 |  | 8.794 | 8.794 |  | 98.7 | 98.7 | 0 | 14.162 | 14.162 |  |  |  |  | 141.735 | 141.735
Усього за розділом ІІ |  |  | 1682.176 | 410.535 | 410.535 | 0 | 197.665 | 197.665 |  | 339.182 | 339.182 | 0 | 294.327 | 294.327 | 0 | 558.713 | 217.916 | 340.797 | 232.835 | 232.835 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 2629.083 | 525.926 | 516.826 | 9.1 | 484.6286 | 484.629 | 0 | 376.195 | 376.195 | 0 | 1151.729 | 811.729 | 340 | 866.535 | 502.338 | 364.197 | 466.339 | 466.339

## оновл.в-т
ЗВІТ
виконання інвестиційної програми
КП "Управління ВКГ" за 1 півріччя 2018 рік
№ з/п | Найменування заходів | Найменування заходів (пооб'єктно) |  | Плановий обсяг фінансування на 1 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Фактичний обсяг фінансування за 1 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Плановий обсяг фінансування на 2 кв-л, тис. грн. (без ПДВ) |  |  | Фактичний обсяг фінансування за 2 кв-л, тис. грн. (без ПДВ)
|  |  | Всього в т.ч. | Всього на І кв-л в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього на 2 кв-л т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету | Всього в т.ч. | аморти- заційні відраху- вання | за рахунок бюджету
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 9 | 10 | 11
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
| Модернізація автоматичного вузла стабілізації тиску мікрорайону № 15 | Модернізація автоматичного вузла стабілізації тиску мікрорайону № 15 |  |  |  |  | 7.3258 | 7.326
| Введення в експлуатацію програмованого логічного контролера ПЛК 23-24 (базовий контролер та його монтаж ) | Диспетчерська служба |  |  |  |  | 15.426 | 15.426
| Введення в експлуатацію станції ТК 112 -Н1/3 ( станція ТК 112 та її монтаж ) | Артсвердловина № 20 |  |  |  |  | 4.433 | 4.433
| Модернізація модуля віддаленого контролю тиску для магістральної насосної станції МУ-110 | Автоматичний вузол стабілізації тиску мікрорайону № 15 |  |  |  |  | 5.685 | 5.685
| Модернізація комп"ютерної мережі | ВНС № 1 |  |  |  |  | 5.479 | 5.479 |  |  |  |  | 0.154 | 0.154
| Капітальний ремонт комплекса витратомірного ИРКА | на ВНС №1 |  |  |  |  | 14.083 | 14.083
| Перенесення датчика тиску MBS | ВНС № 4 |  |  |  |  | 2.591 | 2.591
1.1.1.3 | Капітальний ремонт приміщення | Утеплення стін фасаду адміністративного корпусу | 119.562 | [6 empty] | 39.781 | 39.781
1.1.1.4 | Капітальний ремонт обладнання та устаткування | Артсвердловини №3;№14 - заміна колони; | 54.21 | 54.21 | 54.21
|  | заміна засувки у водопровідн. колодязі м-ну №12 (в районі "Лідера"); | 32.749 | 32.749 | 32.749 |  | 13.422 | 13.422
|  | капремонт водопровідної насосної станція №4 з РЧВ | 57.905 | [6 empty] | 57.905 | 57.905 |  | 6.974 | 6.974
|  | капремонт водопровідної насосної станція № 1 |  |  |  |  | 4.708 | 4.708
|  | Артсвердловина №3 | [10 empty] | 4.029 | 4.029
|  | Трансформаторна підстанція 206-ї Дивізії | [10 empty] | 3.817 | 3.817
|  | ЦТП по вул. Г.Дніпра | [10 empty] | 2.527 | 2.527
1.1.1.5 | Капітальний ремонт водопровідних мереж | реконструкія водопровідних мереж по вулицях :
|  | вул. Енергетиків | 61.771 |  |  |  | 29.552 | 29.552 |  | 61.771 | 38.371 | 23.4 | 19.165 | 19.165
|  | Дорошенка |  |  |  |  | 18.279 | 18.279
|  | Лесі Українки | 16.326 | 16.326 | 7.226 | 9.1 | 11.196 | 11.196
|  | 1 Травня |  |  |  |  | 6.7048 | 6.705 |  |  |  |  | 3.63 | 3.63
|  | Іллєнка |  |  |  |  | 7.322 | 7.322
|  | Шевченка |  |  |  |  | 16.539 | 16.539
|  | Маяковського №20-30 | 26.019 | [6 empty] | 26.019 | 26.019
|  | Шкільна(Гайдара) | 16.326
|  | Трахтомирівська | 16.638
|  | Ломаки-Грицика | 26.873
|  | 1-го Травня-Жмаченка | 51.258
|  | Гончара | 43.353 | [6 empty] | 43.353 | 43.353
|  | Потужнього | 16.969
|  | О.Кобилянської | 83.769 | [6 empty] | 83.769 | 83.769
|  | вул. Сільце | [10 empty] | 15.302 | 15.302
|  | вул. Перемоги | [10 empty] | 12.842 | 12.842
|  | вул. Новоселиця | [10 empty] | 15.167 | 15.167
|  | Б. Хмельницького | [10 empty] | 7.631 | 7.631
|  | Успенська | [10 empty] | 24.752 | 24.752
|  | 206-ї дивізії | [10 empty] | 20.792 | 20.792
|  | Підстінок | [10 empty] | 11.889 | 11.889
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 623.728 | 103.285 | 94.185 | 9.1 | 162.7456 | 162.746 |  | 312.598 | 289.198 | 23.4 | 148.671 | 148.671
1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
[5 empty] | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.1.5.1 | Капремонт автомобілів | Автомобіль УАЗ 3303 224 10МЕ | 12.106 | 12.106 | 12.106 |  | 11.509 | 11.509 |  |  |  |  | 3.339 | 3.339
| Капремонт автомобілів | Автомобіль УАЗ 3303 224 10МЕ; ГАЗ САЗ 49-34 | 30.075 |  | 30.075
|  | ГАЗ САЗ 49-34 | 17.969 | [6 empty] | 17.969 | 17.969
|  | Автомобіль УАЗ 3303 224 01МЕ |  |  |  |  | 7.225 | 7.225 |  |  |  |  | 19.433 | 19.433
Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  | 30.075 | 12.106 | 12.106 |  | 7.225 | 7.225 |  | 17.969 | 17.969 |  | 22.772 | 22.772
1.1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.6
1.1.7 |  | Інші заходи, з них:
1.1.7.1 | Заходи, за вимогами згідно атестації лабораторія питної води | Монтаж, випробування, налагодження та паспортизація вентиляційних систем | 49.9
1.1.7.2 | Придбання основних засобів | Перфоратор - 1 шт., персональні компютери в кількості 4 шт., кондиціонер -1 шт. | 58.09
|  | Комплекс витратомірний ІРКА 25454162.001-99 |  |  |  |  | 14.083 | 14.083
|  | Системний блок DTS G4400/mb-h110/ram4gb | [10 empty] | 9.54 | 9.54
|  | Бензогенератор FORTE FG 9000E |  |  |  |  | 20.868 | 20.868
| Капітальний ремонт приміщень | Котельня | 141 | [6 empty] | 37.013 | 37.013
| Капітальний ремонт приміщень | Майстерня -гараж | 44.114 |  |  |  | 17.306 | 17.306
| сплата за дозвіл на використання природних ресурсів | Нематеріальні активи |  |  |  |  | 75.192 | 75.192 |  |  |  |  | 679.1 | 339.1 | 340
| Програмний комплекс АВК | [5 empty] | 2.675 | 2.675
Усього за підпунктом 1.1.7 |  |  | 293.104 |  | 0 |  | 130.124 | 130.124 |  |  |  |  | 688.64 | 348.64 | 340
Усього за розділом І |  |  | 946.907 | 115.391 | 106.291 | 9.1 | 300.0946 | 300.095 |  | 37.013 | 37.013 |  | 860.083 | 520.083 | 340
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.2 | Придбання та встановлення роз"єднувача РЛНД-10/400 | Повітряна лінія 10 кВ від очисних споруд ДО Л-12 "Кононча" | 6.721 | 6.721 | 6.721 |  | 3.491 | 3.491 |  |  |  |  | 11.083 | 11.083
|  | Передавальний розподільчий пристрій 10 кВ КНС2 | [10 empty] | 3.817 | 3.817
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 6.721 | 6.721 | 6.721 |  | 3.491 | 3.491 |  |  |  |  | 3.817 | 3.817
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
[5 empty] | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водовідведення, з них:
| Капітальний ремонт насосів | насос КФС 400-20 | [10 empty] | 13.997 | 13.997
2.1.3.1 |  | на КНС №2 | 130.494 | 130.494 | 130.494
|  | КНС №7 | 152.313
|  | КНС №4 насос СД 250/22,5 | 173.108 | 173.108 | 173.108 |  | 12.15 | 12.15
|  | КНС №3 насос СД 250/22,5 92 шт) | 80.214 | 80.214 | 80.214 |  | 50.517 | 50.517
|  | на КНС №3 |  |  |  |  | 37.37 | 37.37
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 536.129 | 383.816 | 383.816 |  | 100.037 | 100.037 |  |  |  |  | 13.997 | 13.997
2.1.4 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
[5 empty] | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4
2.1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
| Капремонт автомобілів | ГАЗ 53 СА 42-06 ВО | 23.903
|  | ЗІЛ 130 62-04 | [10 empty] | 9.153 | 9.153
|  |  | 23.903 |  | 0 | [7 empty] | 9.153 | 9.153
2.1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.1.6.1 | Капітальний ремонт каналізаційних колекторів | по вул. Г.Дніпра 7-13 | 35.452
|  | від вул. Енергетиків, 179 до КНС 1 |  |  |  |  | 15.817 | 15.817 |  |  |  |  | 19.671 | 19.671
|  | селища оргперіоду | [10 empty] | 10.084 | 10.084
|  | на полях фільтрації на ОС | 515.829 |  |  |  | 21.186 | 21.186 |  |  |  |  | 49.231 | 49.231
| Капітальний ремонт каналізаційних зовнішніх мереж | промбази | [10 empty] | 13.676 | 13.676
|  | енергетиків | [10 empty] | 12.336 | 12.336
|  | Г.Дніпра,35 | [10 empty] | 6.105 | 6.105
|  | вул. Кошового |  |  |  |  | 14.639 | 14.639 |  |  |  |  | 10.934 | 10.934
| Капітальний ремонт електричної мережі | Кабельна лінія 10 кВ від п/с Канів до КНС 7 | [10 empty] | 29.381 | 29.381
|  | КНС №3 | 18.981
|  | КНС №1 |  |  |  |  | 2.581 | 2.581 |  |  |  |  | 3.489 | 3.489
| Реконструкція грабельного відділення | Встановлення дробарки на КНС 1 | 97.207 | [6 empty] | 97.207 | 97.207
|  | Встановлення дробарки на КНС 2 | 143.275 | [6 empty] | 143.275 | 143.275
| Капітальний ремонт мулової НС і місцевої каналізації | Очисні споруди |  |  |  |  | 12.737 | 12.737
| Капітальний ремонт пісколовок | Очисні споруди |  |  |  |  | 5.855 | 5.855
| Капітальний ремонт первинних 2-х ярусних відстійників | Очисні споруди |  |  |  |  | 12.528 | 12.528 |  |  |  |  | 18.814 | 18.814
| АСУ | Локальна станція АСУ КНС 1 | [10 empty] | 10.767 | 10.767
| Муловий майданчик | [11 empty] | 8.558 | 8.558
2.1.6.2
2.1.6.3
Усього за підпунктом 2.1.6 |  |  | 810.744 |  |  | 0 | 85.343 | 85.343 |  | 240.482 | 240.482 |  | 193.046 | 193.046
2.1.7 | Інші заходи, з них:
2.1.7.1 | Капітальний ремонт КНС | КНС №1; | 88.551
|  | КНС №2 | 97.43
|  | КНС №3 | 98.7 | [6 empty] | 98.7 | 98.7
| Придбання ОЗ | кондиціонерів | 19.998 | 19.998 | 19.998
|  | Системний блок DTS G4400/mb-h110/ram4gb | [10 empty] | 9.54 | 9.54
| Капітальний ремонт приміщень | Адміністративно-побутове приміщення служби водовідведення |  |  |  |  | 8.794 | 8.794 |  |  |  |  | 2.095 | 2.095
Усього за підпунктом 2.1.7 |  |  | 304.679 | 19.998 | 19.998 |  | 8.794 | 8.794 |  | 98.7 | 98.7 | 0 | 11.635 | 11.635
Усього за розділом ІІ |  |  | 1682.176 | 410.535 | 410.535 | 0 | 197.665 | 197.665 |  | 339.182 | 339.182 | 0 | 231.648 | 231.648 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 2629.083 | 525.926 | 516.826 | 9.1 | 497.7596 | 497.76 |  | 706.762 | 683.362 | 23.4 | 1091.731 | 751.731 | 340

## Лист3
Додаток 5
| ПОГОДЖЕНО | [7 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішенням виконавчого комітету Канівської міської ради | [7 empty] | Директор КП "Управління ВКГ"
| від _________________ №_____________ | [7 empty] | ________________________ В.М.Цюкало
| М.П. | [7 empty] | "____"_______________ 20____ року
М.П.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців
КП "Управління ВКГ"
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Плановий період 2017 рік | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/рік) | Економія заробітної плати та ЄСВ (тис.грн./ рік) | Економія інших ресурсів (тис.грн./ рік) | Економічний ефект (тис. грн. ) в рік**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [8 empty] | госпо- дарський | підряд- ний
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[8 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22
І |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 | Виконання робіт по заміні насосів на насосних станціях | насоси: 1) TKF 100-200 на НС 206-ї Дивізії; 2) Grundfos NB50-160/177 на нС Б. Хмельницького; 3) Grundfos NB 65-200/217 на НС 206 Дивізії | 41.009 | 41.009 |  | 33 | [5 empty] | 41.009 | 41.009 |  | 41.009 | 24 | 35405 | 48.562 |  | 104.821
| Облаштування модулями стабілізації тиску обєктів водопостачання | водонапірної башти вул. Десантників,на теплорозподільчому пункті, на НС Б. Хмельницького,на НС Федоренка,НС 206-ї Дивізії, на ЦТП по вул. Г. Дніпра,мікрораоні № 15 | 65.07 | 65.07 | [7 empty] | 65.07 | 65.07 |  | 65.07 | 45 | 10599 |  | 11.057 | 31.936
| Закупівля контролерів | Контролер ПЛК 150 ( для облаштування модулями тиску обєктів водопостачання) | 60.675 |  |  |  | 60.675 | [7 empty] | 60.675
1.1.1.2 | Капітальний ремонт приміщення | Утеплення стін фасаду лабораторного корпусу; адміністративного корпусу; приміщення контори | 56.057 | 56.057 | [7 empty] | 56.057 |  | 56.057 | 56.057 | 69 | 2360 |  | 6.065 | 9.815
1.1.1.3 | Капітальний ремонт на артсвердловинах (заміна насоса, заміна колон, заміна електричної мережі) | Артсвердловини №12; 15; 22 | 37.935 | 37.935 | [7 empty] | 37.935 | 37.935 |  | 37.935
1.1.1.4 | Капітальний ремонт водопровідних мереж | реконструкія водопровідних мереж: вул. Комарова; Завойка, Ломаки; Берестовецькия Яр; Котляревського;Чкалова; 70-річчя Жовтня; Трахтомирівська; Костенка; Лесі Українки; Гончара;Свердлова; закільцювання водопровідної мережі будинку №41 по вул.Г. Дніпра | 227.246 | 227.246 | [7 empty] | 227.246 | 227.246 |  | 227.246 | 21 | 17300 | 98.564 | 1.265 | 127.32
1.1.1.5 | Капітальний ремонт артсвердловини №4 | Ремонт електричної мережі та перекладка водопровідної мережі | 28.303 | 28.303 | [7 empty] | 28.303 | 28.303 |  | 28.303 | 65 | 840 |  |  | 1.335
Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 516.295 | 455.62 | [7 empty] | 455.62 | 399.563 | 56.057 | 516.295 | 22.5107 | 66504 | 147.126 | 18.387 | 275.227
1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.1.4.1 | Капітальний ремонт водопровідних мереж | Ремонт водопровідних мереж НС 206-ї Дивізії, водопровідних мереж м-ну №11, заміна засувки на мережах мікрорайону №11 | 8.778 | 8.778 | [7 empty] | 8.778 | 8.778 |  | 8.778
1.1.4.2 | Капітальний ремонт електричної мережі | Свердловина № 12; трансформаторна підстанція ТТП 551 | 3.441 | 3.441 | [7 empty] | 3.441 | 3.441 |  | 3.441
1.1.4.3 | Капітальний ремонт теплорозподільчого пункту | Теплорозподільчий пункт | 48.017 | 48.017 | [7 empty] | 48.017 | 48.017 |  | 48.017
1.1.4.4 | Придбання основних засобів для виробничої діяльності лабораторії по контролю питної води | Бідистилятор | 39.228 |  |  |  | 39.228 | [7 empty] | 39.228
1.1.4.5 |  | Ваги лабораторні | 40.688 |  |  |  | 40.688 | [7 empty] | 40.688
Усього за підпунктом 1.1.4 |  |  | 140.152 | 60.236 |  |  | 79.916 |  |  |  |  | 60.236 | 60.236 |  | 140.152
1.1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.1.5.1 | Капремонт автомобілів та автотракторної техніки | Автомобіль УАЗ 3303 224 10МЕ; екскаватор ЕО 2621 148 66 МН; | 102.843 | 102.843 | [7 empty] | 102.843 | 102.843 |  | 102.843
Усього за підпунктом 1.1.5 |  |  | 102.843 | 102.843 | [7 empty] | 102.843 | 102.843 |  | 102.843
1.1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.1.6
1.1.7 |  | Інші заходи, з них:
1.1.7.1 | Капітальний ремонт приміщення котельні | Системи водопостачання заміна покрівлі, ремонт кімнати диспетчера, ремонт електричної мережі | 97.354 | 97.354 | [7 empty] | 97.354 | 43.141 | 54.213 | 97.354
1.1.7.2 | Впровадження АСКОЕ | Автоматизована система комерційного обліку електроенергії | 84.89 | 48.71 |  |  | 36.18 |  |  |  |  | 48.71 |  | 48.71 | 84.89
| Закупівля ОЗ для лабораторії по контролю питної води | Ваги аналітичні(220/0,0001) | 20.417 |  |  |  | 20.417 | [7 empty] | 20.417
|  | Бідистилятор ДЕ -5С | 32.682 |  |  |  | 32.682 | [7 empty] | 32.682
1.1.7.3 | Забезпечення безперебійної роботи компьюерної техніки | Придбання компьютера 1шт. | 7.748 | 7.748 | [7 empty] | 7.748 |  |  | 7.748
Усього за підпунктом 1.1.7 |  |  | 243.091 | 153.812 |  |  | 89.279 |  |  |  |  | 153.812 | 43.141 | 102.923 | 243.091
Усього за розділом І |  |  | 1002.381 | 772.511 |  |  | 169.195 |  |  |  |  | 772.511 | 605.783 | 158.98 | 1002.381 | 43.7042 | 66504 | 147.126 | 18.387 | 275.227
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:
2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1.2 | Роботи по заміні насосів та облаштування шафами керування | на КНС № 2,1 | 481.278 | 481.278 | [7 empty] | 481.278 | 481.278 |  | 481.278 | 149 | 38022 |  |  | 74.9
Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 481.278 | 481.278 | [7 empty] | 481.278 | 481.278 |  | 481.278 | 149 | 38022 |  |  | 74.9
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водовідведення, з них:
2.1.3.1 | Капітальний ремонт електричної мережі | на КНС №3 , №4, ТП-42 на КНС №4 | 91.267 | 91.267 | [7 empty] | 91.267 | 91.267 |  | 91.267
| Капітальний ремонт електричної мережі | повітряна лінія 10 кв від очисних споруд до Л-12 "Кононча" | 12.008 | 12.008 | [7 empty] | 12.008 | 12.008 |  | 12.008
| Проект на реконструкцію каналізаційної системи | каналізаційна система від "Наша Ряба" до ЕМЗ "Магніт" | 223.167 |  |  |  | 223.167 | [7 empty] | 223.167
| Проект на капремонт каналізаційного колектора | каналізаційниц колектор від КНС №1 до круга ГЕС | 835.706 |  |  |  | 835.706 | [7 empty] | 835.706
Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 103.275 | 103.275 |  |  | 1058.873 |  |  |  |  | 103.275 | 103.275 | 0 | 103.275
2.1.4 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4
2.1.5 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.5.1 | Капремонт автомобілів | ЗІЛ-130 62-04 ЧКМ | 25.557 | 25.557 | [7 empty] | 25.557 | 25.557 |  | 25.557
Усього за підпунктом 2.1.5 |  |  | 25.557 | 25.557 | [7 empty] | 25.557 | 25.557 |  | 25.557
2.1.6 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.1.6.1 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж | Каналізаційні мережі на ділянках: вул. Дніпробудівська,5 - д/с "Теремок"; в районі вул. Успенській,59; вул. М. Рибалко - Г.Дніпра | 64.257 | 64.257 | [7 empty] | 64.257 | 64.257 |  | 64.257
2.1.6.2 | Реконструкція грабельного відділення | КНС №2, №7 | 28.412 | 28.412 | [7 empty] | 28.412 | 28.412 |  | 28.412
| Закупівля решіток дробилок | решітки дробилки КРД-ЧОМв кількості 2 шт. | 380 |  |  |  | 380 | [7 empty] | 380
2.1.6.3 | Капітальний ремонт всмоктуючих труб на КНС | КНС №3, №4 | 12.391 | 12.391 | [7 empty] | 12.391 | 12.391 |  | 12.391
Усього за підпунктом 2.1.6 |  |  | 485.06 | 105.06 |  |  | 380 |  |  |  |  | 105.06 | 105.06 |  | 485.06
2.1.7 | Інші заходи, з них:
2.1.7.1 | Капітальний ремонт КНС | КНС №1; №2; №3, №4, №7 | 254.133 | 254.133 | [7 empty] | 254.133 | 254.133 |  | 254.133
2.1.7.3 | Забезпечення безперебійної роботи компьюерної техніки | Придбання персонального компьютера | [9 empty] | 0 |  |  | 0
| Капітальний ремонт електричної мережі | Приміщення котельні | 18.508 | 18.508 | [7 empty] | 18.508 | 18.508 |  | 18.508
| Монтаж котлів | приміщення котельні | 22.056 | 22.056 | [7 empty] | 22.056 | 22.056 |  | 22.056
| Закупівля котла твердопаливного | Котел твердопаливний 1 шт. | 23.066 |  |  |  | 19.222 | [7 empty] | 19.222
2.1.7.6 | Забезпечення дотримання умов атестації лабораторії по контролю стічних вод | Придбання кндеціонерів | 12.05 | 12.05 | [7 empty] | 12.05 |  |  | 12.05
2.1.7.7 | Монтаж вентиляційної системи | КНС №1 , № 4, №3 | 115.344 | 115.344 | [7 empty] | 115.344 | 115.344 |  | 115.344
| Закупівля вентиляторів | вентилятори ВЦ4-75 №5 з елетродвигуном в кількості 3 шт | 41.757 |  |  |  | 41.757 | [7 empty] | 41.757
| Закупівля витратомірів | Витратомір стічних вод ЕХО-Р-02 | 63.438 |  |  |  | 52.865 | [7 empty] | 63.438
Усього за підпунктом 2.1.7 |  |  | 550.352 | 422.091 |  |  | 113.844 |  |  |  |  | 422.091 | 410.041 |  | 483.07
Усього за розділом ІІ |  |  | 1645.522 | 1137.261 |  |  | 1552.717 |  |  |  |  | 1137.261 | 1125.211 |  | 1578.24 |  | 38022 | 0 |  | 74.9
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 2647.903 | 1909.772 |  |  | 1721.912 |  |  |  |  | 1909.772 | 1730.994 | 158.98 | 2580.621 | 64 | 104526 | 147.126 | 18.387 | 626.274
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Заступник директора з фінансів ___________________ Гріненко С.І.