ІІ.  Заходи та завдання

- щодо виконання Програми розвитку культури Канівської ОТГ на 2021 - 2025 роки

| № п/п | Зміст заходів | Термін вико-нання (роки) | Відпові дальні за виконання | Джерела фінансування (міський бюджет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| І Збереження та розвиток інфраструктури галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Створення робочої групи з питань приєднання закладів культури до Канівської ОТГ (Конончанська, Межиріцька, Пекарівська, Хмільняньська, Яблунівська територіальні громади) | 2021 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведення капітального ремонту у фойє міського Будинку культури | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ |  | 300 тис. грн. |  |  |  |  |
| 1.3 | Поточний ремонт приміщень міського Будинку культури (костюмерна, щитова кімната) | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 60 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Заміна підлоги та крісел глядацької зали у міському Будинку культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  | 800 тис. грн. |  |  |  |
| 1.5 | Поточний ремонт сходів перед міським Будинком культури | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ | 200 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капітальний ремонт підвальних приміщень міського Будинку культури | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  | 300 тис. грн. |  |  |
| 1.7 | Відновлення малої глядацької зали у фойє міського Будинку культури | 2021-2025 | Відділ культури, управління містобудування та архітектури Канівської ОТГ |  | 200 тис. грн. |  |  |  |  |
| 1.8 | Поточний ремонт службового автомобілю Groz Polarsun | 2021 | Відділ культури Канівської ОТГ | 15 тис. грн |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Виготовлення та встановлення накриття над сценою кіноконцертного майданчика ім. Ю. Іллєнка | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 150 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проведення капітального ремонту та спорудження пандусів у будівлях Канівської дитячої школи мистецтв, реконструкції дахів, системи опалення, електромережі. Капітальний ремонт внутрішнього входу до приміщення адміністративного корпусу Канівської дитячої школи мистецтв | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, дитяча школа мистецтв Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Проведення ремонту зовнішнього фасаду Канівського клубу-музею ветеранів війни і праці | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ | 300 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкція водовідведення будівлі Клубу-музею ветеранів війни і праці | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Виготовлення дефектного акту, проведення ремонтних робіт у приміщенні та спорудження пандусу на центральному вході Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ | 700 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Облаштування прилеглої території до Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2021-2025 | Управління містобудування та архітектури, відділ культури Канівської ОТГ |  | 400 тис. грн. |  |  |  |  |
| - ІІ Матеріально-технічне оснащення галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення обробки дерев’яних конструкцій вогнегасним розчином та технічне обслуговування вогнегасників у закладах відділу культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 85 тис.грн. | 50 тис. грн. | 50 тис. грн. |  |  |  |
|  | Проведення вимірювання опору ізоляції у закладах відділу культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 10 тис.грн. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Придбання мультимедійного проектора та екрану для читального залу Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  | 40 тис. грн. |  |  |  |  |
| 2.3 | Придбання книжкових стелажів для читального залу Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 32 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Придбання стільців для читальної зали Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  | 30 тис. грн. |  |  |  |  |
| 2.5 | Оснащення дитячої кімнати для діючого проекту «Бібліоняня» Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 50 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Придбання пилеочисного приладдя для санітарно-гігієнічної обробки фонду та приміщень закладів культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 25 тис. грн |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Придбання ноутбуку для демонстрації фільмів у клубі-музеї ветеранів війни і праці | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  | 10 тис. грн. |  |  |  |  |
| 2.8 | Придбання звуко-підсилюючого та мультимедійного обладнання (проекційний екран (200х200 см), ноутбук, підсилювач 2 кВт) для міського Будинку культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 40 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Придбання цифрового мікшера для міського Будинку культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  | 150 тис. грн. |  |  |  |
| 2.10 | Придбання шаф пожежних для пожежного крана ПК і вогнегасників для міського Будинку культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  | 15 тис. грн. |  |  |  |  |
| ІІІ Створення міжгалузевої системи підготовки кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Забезпечення участі керівників, працівників закладів культури Канівської ОТГ у нарадах, семінарах, конференціях, творчих зустрічах, курсах підвищення кваліфікації | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ, Дитяча школа мистецтв | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями |  |
| ІV Заходи з розвитку української національної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведення щорічних заходів відповідно до Перспективного плану проведення в місті Каневі державних, міських свят, культурно-мистецьких, релігійних заходів та Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів затверджених Канівським міським головою | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 200 тис. грн. | 210 тис грн. | 220 тис. грн. | 230 тис. грн. | 240 тис. грн. |  |
| 4.2 | - Забезпечення організації та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, міських свят, культурно-мистецьких проектів, оглядів-конкурсів, акцій, виставок,пленерів, інших культурологічних заходів, відзначення державних, професійних, народно-релігійних свят, знаменних та пам’ятних дат | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями |  |
| 4.3 | - Проведення літературно-мистецьких заходів, читацьких конференцій, конкурсів, виставок майстрів народної творчості присвячених річницям від дня народження, смерті та перепоховання Т.Г.Шевченка, участь у проведенні Міжнародної культурологічної акції “Останній шлях Кобзаря” | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями |  |
| 4.4 | Забезпечення зустрічей, організація обслуговування учасників урочистих церемоній нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості на Тарасовій горі в рамках проведення Шевченківських днів | 2021-2025 | Відділи освіти, культури Канівської ОТГ | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями |  |
| 4.5 | Сприяння діяльності творчих аматорських колективів, окремих виконавців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та забезпечення умов для збереження і розвитку всіх видів і жанрів аматорського мистецтва | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Виготовлення рекламно-сувенірної продукції до загально-державних свят, визначних дат, фестивалів, культурно-мистецьких проектів | 2021-2025 | Управління економіки, відділ культури Канівської ОТГ | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями |  |
| 4.7 | #### Організація та проведення концертних програм за участю державних та професійних творчих колективів | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 25 тис. грн. | 30 тис. грн. | 40 тис. грн. | 40 тис. грн. | 40 тис. грн. |  |
| - V Фестивальна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення фестивалю творчості людей з обмеженими можливостями «Дніпровські хвилі» | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ, ГО «Канівська організація осіб з інвалідністю «Відродження» | 10 тис.грн | 10 тис.грн. | 15 тис.грн. | 15 тис.грн | 20 тис.грн. |  |
| 5.2 | Організація та проведення Канівського міжнародного кінофестивалю імені Ю.Іллєнка | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ, ГО «КанівФест» | 200 тис. грн. | 200 тис. грн. | 250 тис. грн. | 300 тис. грн. | 300 тис. грн. |  |
| 5.3 | Сприяння проведенню Всеукраїнського молодіжного мистецького форуму «Кобзареві джерела» | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Організація та проведення Міжнародного дитячого конкурсу «Штурм» | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Підтримка міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських мистецьких фестивалів | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських мистецьких фестивалів | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| VІ Співпраця з осередками національних творчих спілок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - Сприяння організації зустрічей, «круглих столів», відкриття персональних виставок та інших заходів за участю представників творчих спілок та творчої інтелігенції міста | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| VІІ Заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Організація та проведення культурно-освітніх заходів із залученням ветеранів Другої світової війни, учасників Революції Гідності, Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на сході України спрямованих на військово-патріотичне виховання молоді | 2016-2020 | Відділ культури Канівської ОТГ | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями | Згідно з кошторисними призна ченнями |  |
| 7.2 | - Проведення у закладах культури міста культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів для громадян, демобілізованих із зони Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил на сході України, їхніх сімей та створення для них пільгових умов | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| VІІІ Міжнародне співробітництво у сфері культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Впровадження нових заходів в організації міжнародного культурного обміну та налагоджування прямих зв’язків із зарубіжними партнерами у сфері культури з обміном виступів творчих колективів міст-побратимів Канева – Ламберсар (Франція), Фірзен (Німеччина), Виру (Естонія), Кобрин (Білорусь), Члухів, Хелмно (Польща) | 2021-2025 | Виконавчий комітет Канівської міської ради, відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - Проведення заходів із вшанування пам’яті та популяризації видатних митців - вихідців з Канівщини, які пропагували українську культуру й мистецтво у світі | 2021-2025 | Виконавчий комітет Канівської міської ради, відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Організація та проведення культурно-мистецьких проектів (концертів, виставок тощо) міст-побратимів у м. Канів | 2021-2025 | Виконавчий комітет Канівської міської ради, відділ культури Канівської ОТГ | 45 тис.грн. | 45 тис.грн. | 45 тис.грн. | 45 тис.грн. | 45 тис.грн. |  |
| IX Співпраця з релігійними організаціями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Залучення священнослужителів українських православних церков та інших релігійних конфесій до участі у проведенні загально-державних заходів | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Співпраця із священнослужителями українських православних церков та інших релігійних конфесій у забезпеченні доступності інформації про об’єкти церковної і меморіальної архітектури, які належать до культурної спадщини державного та місцевого значення | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| Х Збереження культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведення обстеження та інвентаризації пам’яток історії, культури, містобудування та археології на території Канівської територіальної громади | 2021-2025 | Відділ культури, відділ комунального майна та земельних ресурсів, управлінні містобудування і архітектури Канівської ОТГ | 5 тис. грн. | 6 тис. грн. | 7 тис. грн. | 7 тис. грн. | 10 тис. грн. |  |
| 10.2 | Визначення балансової належності пам’яток культурної спадщини та укладання охоронних договорів | 2021-2025 | Відділ культури, відділ комунального майна та земельних ресурсів, управлінні містобудування і архітектури Канівської ОТГ | 3 тис. грн. | 3 тис. грн. | 3 тис. грн. | 5 тис. грн. | 6 тис. грн. |  |
| 10.3 | Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дошок з метою увічнення подій, пов’язаних з визначними та ювілейними датами на території Канівської територіальної громади | 2021-2025 | Відділ культури, управлінні містобудування і архітектури Канівської ОТГ | 15 тис. грн. | 15 тис. грн. | 20 тис. грн. | 20 тис. грн. | 25 тис. грн. |  |
| ХІ Розвиток бібліотечної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | - Щорічна передплата періодичних видань для Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка та філій № 1 | 2016-2020 | Відділ культури Канівської ОТГ, Канівська міська бібліотека ім.Т.Г.Шевченка | 10 тис. грн. | 15 тис. грн. | 15 тис. грн. | 15 тис. грн. | 15 тис. грн. |  |
| 11.2 | Щорічна закупівля книжкової продукції для Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка та філій № 1 | 2016-2020 | Відділ культури Канівської ОТГ, Канівська міська бібліотека ім.Т.Г.Шевченка | 20 тис. грн. | 25 тис. грн. | 30 тис. грн. | 30 тис. грн. | 30 тис. грн. |  |
| 11.3 | Забезпечення роботи і обслуговування Інтернет-центру, офіційного сайту та сторінки у Фейсбуці Канівської міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка | 2016-2020 | Канівська міська бібліотека ім.Т.Г.Шевченка |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Пошук та впровадження у життя іноваційних форм бібліотечної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ХIІ Розвиток музейної справи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Розширення експозиції Клубу-музею ветеранів війни і праці в контексті національно-патріотичного виховання молоді в умовах збереження територіальної цілісності України під час збройного конфлікту на сході України | 2021-2022 | Клуб-музей ветеранів війни і праці |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Виготовлення буклету до 80-річчя Дня оборони Канева від нацистських військ | До 16.08. 2021 | Відділ культури Канівської ОТГ, Клуб-музей ветеранів війни і праці | 8 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Виготовлення буклету «Пекарівський плацдарм» до Дня визволення Канівщини від нацистських загарбників | 2021-2023 | Відділ культури Канівської ОТГ, Клуб-музей ветеранів війни і праці | 9 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| ХІІІ Кінообслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Створення умов для популяризації українського кіно серед населення через різноманітні види кіно освітньої діяльності | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Придбання проекційного екрану прямої проекції для показу фільмів у міському будинку культури | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ | 330 тис.грн. |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Придбання DCP сервер (для показу ліцензованих кінопоказів) | 2021-2025 | Відділ культури Канівської ОТГ |  |  |  |  | 600 тис.грн. |  |
|  | Всього : | 8 млн.134 тис.грн. |  | 2 млн. 547 тис. грн. | 1 млн. 604 тис.грн. | 1 млн. 645 тис.грн. | 1 млн. 7 тис.грн. | 1млн. 331 тис.грн. |  |

Керуючий справами                                                                                                           	              Володимир СВЯТЕЛИК