від 28.09.2020 № 293-р

Про підготовку та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року

Відповідно до статті 42, пункту 8, частини 3, статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчого кодексу України, постанови Верховної Ради України від 15.07.2020 № 795-IХ „Про призначення чергових виборів у 2020 році“, керуючись розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 29.09.2020 № 618 «Про підготовку та проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», з метою створення на території Канівської обʼєднаної територіальної громади належних умов із підготовки та проведення 25 жовтня 2020 року чергових виборів Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області та депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області:

1. Затвердити план основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області та депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області (далі – план заходів), згідно з додатком 1.

2. Утворити робочу групу з підготовки та проведення чергових виборів Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області та депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області 25 жовтня 2020 року (далі – робоча група) та затвердити її склад, згідно з додатком 2.

3. Установити, що основним завданням робочої групи є підготовка та проведення чергових виборів Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області та депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області, координація дій підприємств, установ та організацій всіх форм власності у здійсненні ними функцій щодо створення належних умов для роботи дільничних виборчих комісій та інших суб’єктів виборчого процесу на території Канівської обʼєднаної територіальної громади.

4. Відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради (Ткаченко С. В.) про хід виконання плану заходів інформувати Управління комунікацій Черкаської обласної державної адміністрації до 09 жовтня та 02 листопада 2020 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради Святелика В. І.

Міський голова                                                                                                           Ігор РЕНЬКАС

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 28.09.2020 № 293-р

Склад робочої групи

з підготовки та проведення чергових виборів

Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області та

депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області

25 жовтня 2020 року

| РЕНЬКАС Ігор Олександрович | – | канівський міський голова, керівник робочої групи |
| --- | --- | --- |
| СВЯТЕЛИК Володимир Іванович | – | керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради, заступник керівника робочої групи |
| ТКАЧЕНКО Сергій Васильович | – | начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради, секретар робочої групи |
| Члени робочої групи: |  |  |
| АРТЮК Лариса Анатоліївна | – | начальник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ВОЛОЩЕНКО Олена Володимирівна | - | Директор Державного навчального закладу «Канівське вище професійне училище» |
| ГОЛДА Надія Анатоліївна | – | начальник відділу омвіти виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ГУРА Наталія Анатоліївна | - | начальник відділу звернень управління документообігу апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
| КАРПУШЕНКО Галина Георгіївна | – | начальник фінансового управління виконавчого комітету Канівської міської ради |
| КУЛИК Світлана Олександрівна | – | начальник архівного відділу виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ЛІСОВА Наталія Олександрівна | – | начальник юридичного відділу апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ОГОРОНДІК Віктор Володимирович | - | Виконувач обовʼязків старости с. Яблунів, Канівського району Черкаської області |
| ПИЛИПЕНКО Анатолій Григорович | – | #### Начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ПОПЕНКО Микола Іванович | – | начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ПОРОЖНІЙ Микола Вікторович | – | начальник відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Канівської міської ради |
| СІЛЕНКО Олександр Миколайович | – | виконуючий обовʼязки начальника Канівського ВП Золотоніського відділу ГУ Національної поліції в Черкаській області (за згодою) |
| СТАДНИК Тетяна Петрівна | – | #### начальник управління ЖКГ та екології виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ТИХОМИР Віктор Петрович |  | Директор Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини - відокремлений структурний підрозділ університету |
| ТРУФАНОВА Оксана Григорівна | – | начальник відділу культури виконавчого комітету Канівської міської ради |
| ШАЙДАРОВ Дмитро Олександрович | - | директор комунального підприємства «МІСТО» |
| ШАЦЬКИХ Андрій Іванович | - | директор комунального підприємства «ЖЕК» |
| ШИШКА Вячеслав Анатолійович | - | начальник відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Канівської міської ради |

Керуючий справами                                                                     Володимир СВЯТЕЛИК

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 28.09.2020 № 293-р

План основних організаційних заходів

з підготовки та проведення чергових виборів Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області

та депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області 25 жовтня 2020 року

| № з/п | Зміст заходу | Строк виконання заходу | Суб’єкт виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організувати роботу під час виборчого процесу, у тому числі у вихідні дні та в день голосування, щодо забезпечення прийому та розгляду документів з підготовки та проведення чергових виборів Канівського міського голови Черкаського району, Черкаської області та депутатів Канівської міської ради Черкаського району, Черкаської області, заяв, скарг та звернень виборчих комісій, громадян у терміни та спосіб, що встановлені Виборчим кодексом України (далі – Кодексом). | жовтень – листопад 2020 року | відділ звернень управління документообігу апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Провести нараду з керівниками установ та організацій в приміщеннях яких розташовані дільничні виборчі комісії з питань організації забезпечення належних умов роботи ДВК, обладнання приміщень, забезпечення виборчими скриньками, проблемних питань для проведення місцевих виборів. | жовтень 2020 року | керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради начальник відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Вжити вичерпних заходів для належного матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій згідно з вимогами, встановленими Кодексом і Законом України „Про Державний реєстр виборців“ та відповідними актами Центральної виборчої комісії, сприяти діяльності цих комісій у весь період виборчої кампанії. | жовтень 2020 року | фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Надати за зверненнями відповідної виборчої комісії приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації. | жовтень 2020 року | відділу культури виконавчого комітету Канівської міської ради відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Під час поширення інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 54 Кодексу, дотримуватися об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації, уникати дискримінації та сексизму. | жовтень 2020 року | відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Посилити роботу з облаштування й адаптації приміщень, що надаються виборчим комісіям, для забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | жовтень 2020 року | керівники установ та закладів в яких розміщено дільничні виборчі комісії комунальне підприємство «МІСТО» комунальне підприємство «ЖЕК» |
|  | Своєчасно опрацьовувати відомості що подаються до відділу ведення Державного реєстру виборців, згідно з вимогами, встановленими Кодексом і Законом України „Про Державний реєстр виборців“ та відповідними актами Центральної виборчої комісії. | жовтень 2020 року | відділ ведення державного реєстру виборців |
|  | Здійснити заходи щодо забезпечення належного громадського порядку, безпеку виборців і членів виборчих комісій, охорону виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації. За зверненням територіальних виборчих комісій забезпечити цілодобову охорону приміщень відповідних виборчих комісій, а також у разі потреби, за зверненням Центральної виборчої комісії, – органів ведення Державного реєстру виборців. | жовтень 2020 року | Канівський ВП Золотоніського відділу ГУ Національної поліції в Черкаській області |
|  | Надавати, у межах повноважень, консультації суб’єктам виборчого процесу з питань чинного законодавства України про вибори. | жовтень – листопад 2020 року | відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради юридичний відділ апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Спільно з територіальними та дільничними виборчими комісіями забезпечити відкритість і прозорість виборчого процесу на території області. Створити рівні умови для роботи засобів масової інформації з метою об’єктивного висвітлення ходу виборчого процесу. Забезпечити, у межах своїх повноважень, надання місцевими органами виконавчої влади, їх посадовими особами інформації щодо підготовки та проведення виборів представникам засобів масової інформації. | жовтень – листопад 2020 року | відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів виборчих комісій, методичної літератури, що надавалися їм на період виборчого процесу, інших матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення виборчого процесу. | жовтень – листопад 2020 року | відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи апарату виконавчого комітету Канівської міської ради |
|  | Забезпечити дотримання заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час підготовки та проведення місцевих виборів. | жовтень – листопад 2020 року | керівники установ та організацій всіх форм власності, що функціонують на території міста керівники структурних підрозділів органу місцевого самоврядування |
|  | Забезпечити всебічне сприяння робочій групі облдержадміністрації, офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій, а також акредитованим представникам вітчизняних і закордонних ЗМІ у здійсненні ними своїх повноважень. | жовтень – листопад 2020 року | Канівська міська рада |
|  | Підготувати приміщення та забезпечити належне збереження протоколів виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, підсумків голосування у виборчих округах, виборчих бюлетенів, контрольних талонів, списків виборців, актів, заяв, скарг щодо порушення вимог чинного законодавства України про вибори, інших протоколів та рішень. | листопад 2020 року | архівний відділ виконавчого комітету Канівської міської ради |

Керуючий справами                                                                                                                          Володимир СВЯТЕЛИК