Додаток 1

до рішення Канівської міської ради

від 11.12.2020 №2-7

План дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Канівській ОТГ

| **Цілі / завдання / заходи** | **Індикатор результату, одиниця вимірювання** | | **Термін вико-нання** | **Джерело фінансу-вання** | Обсяг фінансування. тис. грн. | | | **Відповідаль-ний виконавець** | **Ризики** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього1 | У тому числі по роках | | **та припу-щення** | |
| 2021 | 2022 |
| **Ціль 1.** **Кожна дитина та молода людина має право, щоб її голос, потреби та пріоритети були почуті та враховані в нормативних актах та програмах громади** | 1) Частка дітей та молоді, які знають про можливість участь у суспільному житті громади, %  2) Частка дітей (13-17) та батьків, які вказали на те, що вони отримували інформацію про те, які рішення щодо дітей приймалися в місті протягом останніх 12 місяців, % | | січень 2021–грудень 2022 | Міський бюджет | 262,0 | 106,0 | 156,0 | відділ у справах сім’ї та молоді, відділ освіти,  відділ культури, відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи |  | |
| **Завдання 1.1.**  Діти та молодь мають активну громадську позицію та залучені до  громадського життя міста | Частка дітей та молоді, які задоволені власною участю у громадському житті міста, % | | січень 2021–грудень 2022 | Міський бюджет | 162,0 | 56,0 | 106,0 | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,  відділ освіти |  | |
| Заходи: |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.1.  Опитування дітей віком 13-17 років та молоді 15-24 років для вивчення їх думки щодо участі в суспільному житті міста проведено | | | листопад 2021,  листопад 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,  відділ освіти |  | |
| 1.1.2. Сторінки органів міської влади в мережах Фейсбук та Інстаграм для інформування дітей та молоді створено | | | січень 2021 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | відділ організа-ційно-кадрової та інформаційної роботи |  | |
| 1.1.3. Молодіжну раду при Канівській міській раді з метою залучення молоді до вирішення питань, які їх стосуються, активізації участі у житті громади, утворено | | | Січень –березень 2021 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту |  | |
| 1.1.4. З метою організації змістовного дозвілля молоді віком 15-35 років Молодіжний центр створено, передбачено кошти на його утримання | | | Липень 2021– грудень 2022 | Міський бюджет | 150,0 | 50,0 | 100,0 | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту |  | |
| 1.1.5.З метою координації роботи щодо інформування школярів та батьків про рішення органів місцевого самоврядування, які їх стосуються, залучення дітей до громадського життя, утворено Лігу старшокласників за участю активістів шкільного самоврядування, затверджено її Статут | | | січень 2021 – травень 2021 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади |  | |
| 1.1.6.  З метою залучення молоді віком 15-24 років до участі у суспільному житті міста, підви-щення рівня їх обізнаності з питань діяльності влади та органів місцевого самоврядування, ознайомлення з роботою структурних підрозділів виконавчого комітету проведено | | | червень 2021;  червень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,  відділ організацій-но-кадрової та інформаційної роботи |  | |
| 1.1.7. Круглий стіл «Почути голос кожного» за участю активістів учнівського самоврядування віком 13-17 років, міського голови, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету проведено | | | Квітень 2021, квітень 2022 | Міський бюджет | 2,0 | 1,0 | 1,0 | відділ у справах сім’ї, молоді та спорту |  | |
| 1.1.8. Проведено конкурс «Молодіжний лідер року» з метою стимулювання молоді віком 15-30 років до формування активної громадської позиції | | | Травень 2021, травень 2022 | Міський бюджет | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Відділ у справах сім’ї та молоді |  | |
| **Завдання 1.2.**  Діти та молодь міста мають можливість готувати та реалізовувати проекти/ініціативи за рахунок громадського бюджету, а також впливати на рішення щодо фінансування завдяки голосуванню | 1) У громаді існує механізм фінансової підтримки молодіжних проектів або діяльності молодіжних організацій (бюджет участі, конкурси проектів, малі гранти та ін.) у плануванні та здійсненні цих ініціатив беруть молоді люди (віком 16-35 років), так/ні  2)Кількість дитячих та молодіжних проектів/ініціатив, які отримали фінансування  від громади, од. | | Січень 2021-листопад 2022 | Міський бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Управління економічного розвитку, відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи |  | |  |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2.1. Проведено інформаційну кампанію стосовно участі в Громадському бюджеті для дітей та молоді міста | | | вересень 2021,  вересень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Управління економічного розвитку, відділ організаційно-кадрової та інформаційної роботи |  | |
| 1.2.2. Проекти дитячого та молодіжного спрямування, що подані на Громадський бюджет та які отримали фінансування від громади, реалізовано | | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Виконавчий комітет Канівської міської ради | Низька зацікавленість та участь з боку цільової аудиторії | |
| **Ціль 2.**  **Кожна дитина та молода людина має доступ до якісних послуг (освітніх, медичних та соціальних)** | 1) Частка дітей 13-17 років та молоді до 24 років, які задоволені якістю послуг (освітніх, медичних та соціальних) , %  2) Рівень задоволення батьків дітей 0-12 років якістю  освітніх, медичних та соціальних послуг, які надаються дітям  в місті, % | | січень 2021 – грудень 2022 | Усього,  з них:  міський бюджет  державний бюджет  інші | 30998,0  22463,0  6945,0  1590,0 | 16273,0  11118,0  3565,0  1590,0 | 14725,0  11345,0  3380,0  0 | відділ освіти,  Канівський ЦПМСД, Канівська ЦРЛ, УСЗН, центр соціальних служб, служба у справах дітей |  | |
| **Завдання 2.1.**  Кожна дитина та молода людина має змогу отримувати якісну освіту, розвивати свої інтелектуальні та творчі здібності | 1) Рівень задоволеності дітей (13-17) та батьків дітей шкільного віку(6-12):  (І) якістю середньої освіти; (ІІ) забезпеченням підручниками;  (ІІІ) якістю харчування у їдальнях;  (ІV) якістю спортивних занять на уроках фізичної культури у школах;  (V) змістом програми продовженого дня;  (VI) кількістю та змістом гуртків та інших заходів позашкільної освіти, %  2)Частка випускників ЗНЗ, які отримали за результатами ЗНО 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з:  І) української мови  ІІ)іноземної мови  ІІІ)математики  3) Частка дітей та батьків, які вважають стан будівель та приміщень навчальних закладів задовільним, %  4)Частка батьків вихованців дошкільних навчальних закладів, які вказали, що мають доступ до дитячих садочків, до яких зручно добиратися із дому чи з роботи, % | | січень 2021 – грудень 2022 | Усього,  з них:  міський бюджет  державний  бюджет  інші | 29508,0  21673,0  6345,0  1490,0 | 15558,0  10803,0  3265,0  1490,0 | 13950,0  10870,0  3080,0  0 |  |  | |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.1. Загальноосвітні навчальні заклади меблями та обладнанням відповідно до проекту «Нова українська школа» забезпечено | | | грудень 2020 – грудень 2022 | міський бюджет  державний бюджети | 60,0  140,0 | 30,0  70,0 | 30,0  70,0 | Відділ освіти | Надходження коштів з державного бюджету не в повному обсязі | |
| 2.1.2. Збільшення фінансування з міського бюджету послуг організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах з метою підвищення якості харчування, здійснено | | | Січень 2021-грудень 2022 | Міський бюджет | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Відділ освіти |  | |
| 2.1.3. Гаряче харчування учнів 1-4 класів, а також школярів 1-11 класів пільгових категорій за кошти міського бюджету забезпечено | | | Грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет | 9400,0 | 4200,0 | 5200,0 | Відділ освіти |  | |
| 2.1.4. Обладнання для їдалень (харчоблоків) 6 ЗНЗ громади з метою забезпечення якісного харчування дітей віком 6-17 років придбано | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет, державний бюджет | 180,0  420,0 | 90,0  210,0 | 90,0  210,0 | Відділ освіти | Ненадходження коштів державного бюджету | |
| 2.1.5. З метою енергозбереження, створення комфортних умов для перебування учасників освітнього процесу, покращення якості теплового режиму навчальних закладів відповідно до результатів енергоаудиту приміщень, капітальний ремонт (влаштування теплоізоляції будівель) Спеціалізованої школи №6 з поглибленим вивченням іноземних мов,  Дошкільного навчального закладу «Теремок» завершено | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет,  держав-ний, бюджет  кредитні кошти | 9230,0  0,0  1490,0 | 5230,0  0  1490,0 | 4000,0  0  0 | Управління економічного розвитку, відділ освіти, управління містобуду-вання та архітектури |  | |
| 2.1.6. Проведено капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Канівської ЗОШ №3 з метою надання якісних послуг та забезпечення безпечних і комфортних умов під час навчального процесу для учнів 1-11 класів | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет, державний бюджет | 53,0  2 985,0 | 53,0  2 985,0 | 0  0 | Відділ освіти | Ненадходження коштів державного бюд-жету у повному обсязі | |
| 2.1.7. Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) ДНЗ «Сонечко» з метою забезпечення комфортних та безпечних умов перебування у навчальному закладі, проведено | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет, державний бюджет | 50,0  2 800,0 | 50,0  0 | 0  2 800,0 | Відділ освіти | Ненадходження коштів держав-ного бюджету у пов-ному обсязі | |
| 2.1.8. З метою забезпечення доступності дошкільної освіти додаткову групу в ЗДО «Сонечко» відкрито | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет | 400,0 | 0 | 400,0 | Відділ освіти |  | |
| 2.1.9. З метою залучення дітей віком 6-17 років до занять спортом нові відділення дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти відкрито, ремонт приміщень проведено | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет | 260,0 | 130,0 | 130,0 | Відділ освіти |  | |
| 2.1.10 Премії для  школярів 12-17 років - переможців олімпіад з базових дисциплін та конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук запроваджено | | | Березень 2021 –грудень 2022 | Міський бюджет | 40,0 | 20,0 | 20,0 | Відділ освіти |  | |
| **Завдання 2.2.**  Діти та молодь обізнані щодо переваг здорового способу життя, відповідального ставлення до свого здоров’я, мають можливість отримувати якісні медичні послуги | 1)Частка дітей та молоді 15-24 років, які вказали на те, що мають можливість без відома батьків звернутися до медичного фахівця, %  2)Частка дітей та молоді, які вказали,  що мають можливість отримання консультації медичного працівника щодо ВІЛ/, небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, %  3)Частка дітей 13-17 років, які вказали, що ніколи не вживали наркотичні речовини, %  4) Частка дітей 13-17 років, які вказали, що не курили тютюнові вироби протягом останніх 6 місяців, %  5)Частка дітей та молоді, які займаються спортом щонайменше 1 раз на тиждень (не враховуючи шкільні заняття фізкультурою), % | | грудень 2020 – грудень 2022 | Усього  Міський бюджет  Залучені кошти | 430,0  330,0  100,0 | 185,0  85,0  100,0 | 245,0  245,0  0 | Виконавчий комітет Канівської міської ради, відділ освіти,  Канівський ЦПМСД, Канівська лікарня, ЦСС | Ненадходження коштів у повному обсязі | |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2.1. Молодіжні акції, тренінги, лекції із залученням фахівців-лекторів, бесіди з питань ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму,   навчання дітей віком 13-17 років та молоді щодо турботи про своє  здоров’я, здорового способу життя проведено | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Відділ освіти, центр соціальних служб |  | |
| 2.2.2. Мобільні медичні консультації в закладах освіти для дітей та молоді 13-18 років щодо ВІЛ/СНІД, репродуктивного здоров’я, небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, організовано | | | грудень 2020 – грудень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | ЦСС, Канівський ЦПМСД, Канівська лікарня |  | |
| 2.2.3. З метою донесення інформації до молоді, ведення просвітницької роботи через соціальні мережі, сторінки ЦПМСД в Instagram, Facebook створено | | | Січень  2021 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Канівський ЦПМСД |  | |
| 2.2.4. З метою популяризації піклування дітей та молоді про своє здоров’я, майданчики сприяння здоров’ю за участі фахівців Канівського ЦПМСД «Шанс на здоровее майбутнє» під час проведення масових заходів у місті, розгорнуто | | | Травень, серпень, вересень 2021-2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Канівський ЦПМСД |  | |
| 2.2.5. З метою комфортного перебування відвідувачів з дітьми, приміщення Канівського ЦПМСД, ФП с.Межиріч обладнано кондиціонерами | | | Квітень 2021, травень 2022 | Міський бюджет  Залучені кошти | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Виконавчий комітет міської ради, Канівський ЦПМСД |  | |
| 2.2.6. З метою пропагування грудного вигодовування немовлят кабінет грудного вигодовування та догляду за дитиною у Канівському Центрі первинної медико-санітарної допомоги облаштовано | | | Січень  2021 | Залучені кошти | 50,0 | 50,0 | 0 | Канівський ЦПМСД |  | |
| 2.2.7. З метою покращення умов для проведення щеплень дітям у Канівському ЦПМСД виділено зону з окремим входом, яку облаштовано дитячим куточком, сухим басейном, телевізором | | | Січень – лютий  2021 | Міський бюджет, залучені кошти | 0  50,0 | 0  50,0 | 0  0 | Канівський ЦПМСД |  | |
| 2.2.8. З метою формування у дітей віком 3-6 років навичок здорового способу життя, залучення до занять фізичною культурою, спортивний фестиваль «Гармонія руху» у дошкільних навчальних закладах проведено | | | Вересень 2021, вересень 2022 | Міський бюджет | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Відділ освіти |  | |
| 2.2.9. З метою забезпечення умов для занять фізичною культурою за місцем проживання дітей та молоді віком 12-24 років, майданчик зі штучним покриттям у дворі будинку №8 по вул. 206 Дивізії реконструйовано | | | До 1 жовтня 2022 | Міський бюджет | 200,0 | 20,0 | 180,0 | Виконавчий комітет Канівської міської ради |  | |
| **Завдання 2.3.**  Сім’ї з дітьми та молодь, які належать до вразливих верств населення, забезпечені якісними соціальними послугами в громаді | 1)Частка сімей з дітьми та молоді, які належать до вразливих верств населення, задоволених доступністю та якістю соціальних послуг, %  2)Частка сімей, що перебувають під соціальним супроводом, в загальному банку даних сімей, які опинилися в СЖО, %  3)Частка сімей, виведених з-під супроводу з позитивним результатом подолання СЖО, % | | Січень 2021 – грудень 2022 | Усього  Міський бюджет  Держав-ний бюджет | 1060,0  460,0  600,0 | 530,0  230,0  300,0 | 530,0  230,0  300,0 | УСЗН, ЦСС, відділ освіти, ССД, відділ у справах сім’ї та молоді |  | |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.3.1. Координацію дій освітніх закладів, закладів охорони здоров’я, громадських та волонтерських організацій з Центром соціальних служб з метою раннього виявлення  сімей, які можуть потрапити у складні життєві обставини, впроваджено | | | січень – березень 2021 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Центр соціальних служб |  | |
| 2.3.2. З метою охоплення соціальними послугами за місцем проживання молоді та сімей з дітьми, які проживають у 10 селах, що приєдналися до Канівської ОТГ, у складі Канівського центру соціальних служб Відділення соціальної роботи створено, кількість фахівців із соціальної роботи збільшено | | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 400,0 | 200,0 | 200,0 | Центр соціальних служб |  | |
| 2.3.3. З метою допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах через неналежне виконання батьками своїх обов’язків, 2 патронатні сім’ї в Канівській ОТГ створено | | | липень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Центр соціальних служб, служба у справах дітей | Відсутність бажаючих | |
| 2.3.4. Діти соціально вразливих категорій віком від 0 до 18 років та молодь в складних життєвих обставинах, діти з інвалідністю віком від 0 до 18 років, отримують  соціальні послуги, у тому числі забезпечені соціальним супроводом відповідно до їх потреб | | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | УСЗН, ЦСС |  | |
| 2.3.5. Діти з інвалідністю віком 6-13 років із захворюваннями опорно-рухового апарату разом з одним членом родини забезпечуються послугами оздоровлення та відпочинку за кошти міського бюджету на дольовій участі | | | Червень-серпень 2021 – червень-серпень2022 | Міський бюджет | 60,0 | 30,0 | 30,0 | Відділ у справах сім’ї та молоді |  | |
| 2.3.6. Особи з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком  18- 23 років включно забезпечуються житлом | | | Липень 2021– грудень 2022 | Державний бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 | Управління соціального захисту населення, ССД | Ненадходження коштів державного бюд-жету в повній мірі | |
| **Ціль 3. Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі** | **1)Частка дітей 13-17, батьків дітей 0-12 років та молоді, які за результатом опитування повідомили про посилення відчуття безпеки в громаді, %**  **2) В громаді існує механізм запобігання випадків насильства над дітьми та боулінгу, та реагування на відповідні скарги** | | січень 2021 – грудень 2022 | Усього, з них:  Міський бюджет  Інше | 2990,0  2850,0  50,0 | 1760,0  1710,0  50,0 | 1140,0  1140,0  0 | Канівське відділення поліції, Сектор ювенальної превенції, ЦСС, управління ЖКГ та екології, відділ у справах сім’ї та молоді |  | |
| **Завдання 3.1.**  Діти та молодь Канівської громади проживають в безпечному середовищі та відчувають себе захищеними на вулицях міста | 1)Частка дітей віком 13-17 років, молоді та батьків дітей 0-12 років, які вказали на те, що відчувають себе безпечно в місті/селі, та вважають громаду безпечною для дітей, %  2)Частка дітей (13-17) років і батьків, які вважають дорогу до/зі школи безпечною, %  3)Кількість дітей, які стали жертвами правопорушень, осіб на 100 дітей | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 760,0 | 380,0 | 380,0 | Канівське відділення поліції, служба у справах дітей, ЦСС, відділ освіти, управління ЖКГ та екології, КП «Місто» | Недостат-ність коштів | |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1.1. Профілактичну роботу серед закладів торгівлі щодо заборони продажу ними алкогольно-тютюнових виробів неповнолітнім особам (із залученням дітей та батьків) проведено | | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Управління економіч-ного розвитку , ССД |  | |
| 3.1.2. Мережу зовнішніх засобів спосте-реження розширено шляхом встановленням камер на території КП «Авто-ріка»( місце дозвілля молоді у вечірній час), в дошкільних навчальних закладах | | | січень2021 – червень 2022 | Міський бюджет | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Управління ЖКГ та екології |  | |
| 3.1.3. Ремонт тротуарів:  по вул. Бодана Хмельницького вздовж дороги, яка веде до ЗОШ №1,  по вул. Успенській до перетину з вул.Енергетиків, проведено | | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 | Управління містобудува-ння та архітектури |  | |
| 3.1.4. З метою зменшення загрози нападу тварин на дітей заходи зі зменшення популяції безпритульних тварин шляхом стерилізації здійснено | | | Червень 2021, червень 2022 | Міський бюджет | 60,0 | 30,0 | 30,0 | КП «Місто» |  | |
| 3.1.5. Проведено обстеження стану дитячих та спортивних майданчиків на території громади щодо безпечності їхньої експлуатації, з метою проведення ремонту та реконструкції | | | квітень 2021, квітень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Управління ЖКГ, відділ у справах сім’ї та молоді |  | |
| 3.1.6. Інформаційно-просвітницьку кампанію серед школярів віком до 18 років щодо дотримання правил дорожнього руху проведено | | | лютий 2021, – березень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Відділ освіти |  | |
| **Завдання 3.2.**  Діти та молодь міста почувають себе безпечно у навчальних закладах, поінформовані щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню в сім’ї | 1)Частка дітей, які потерпали від насилля однолітків в школах, %  2) Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства щодо дітей  3)Частка батьків, які погоджуються з тим, що фізичне покарання є необхідним для виховання дітей, %  4) Частка дітей, батьків та молоді, які вважають безпечними умови перебування в закладах освіти, %  5) Частка дітей, які вказали на те, що перебуваючи вдома, вони піддавалися фізичному та /або психічному насильству протягом останніх 12 місяців, % | | січень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 2070,0 | 1320,0 | 750,0 | Відділ освіти, ЦСС, відділ у справах сім’ї та молоді |  | |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2.1. Заходи з пожежної безпеки в навчальних закладах Канівської ОТГ здійснено:  - ЗОШ №4, №3, №1, СпШ №6 обладнано автоматичною пожежною сигналізацією з виводом сигналу на пульт цілодобового пожежного спостереження;  - системи грозозахисту будівель СпШ№6,  ЗОШ №4, ДНЗ «Теремок», «Дзвіночок», «Садко», «Білочка», «Зайчик», «Віночок» влаштовано;  -просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів гімназії імені Івана Франка, ДНЗ «Теремок», «Віночок», «Дударик», Яблунівського НВК проведено | | | березень 2021 – грудень 2022 | Міський бюджет | 1990,0  з них:  1100,0  500,0  390,0 | 1280,0  800,0  300,0  180,0 | 710,0  300,0  200,0  210,0 | Відділ освіти | Ненадходження коштів міського бюджету у повній мірі | |
| 3.2.2. Ремонт входів та огорож навчальних закладів проведено:  ЗОШ №4,  ЗОШ №1 | | | червень –серпень 2021 –2022 | Міський бюджет | 80,0 | 40,0 | 40,0 | Відділ освіти |  | |
| 3.2.3. Проведено 20 заходів з протидії булінгу в 6 загальноосвітніх закладах міста за участю дітей та молоді віком 6-17 років | | | Лютий 2021 – жовтень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Відділ освіти |  | |
| 3.2.4. З метою попередження насильства в сім’ї для батьків дітей – відвідувачів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів віком 2-17 років інформаційну кампанію проведено | | | березень 2021 – вересень 2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | ЦСС, відділ освіти |  | |
| **Завдання 3.3.**  Діти та молодь міста проживають в безпечному екологічному середовищі | 1)Частка дітей і батьків, які вказали на те, що навколо будинків чисто і немає сміття, %  2) Частка дітей, батьків та молоді, які задоволені життєвим середовищем у громаді, %  3)Частка дітей та батьків, які вказали, що проживають в районі з високим рівнем:  (і) забруднення повітря, %  (іі)шуму, % | | березень 2021 – вересень 2022 | Міський бюджет  інше | 20,0  50,0 | 10,0  50,0 | 10,0 | Управління ЖКГ та екології | Відсутність коштів | |
| Заходи: | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3.1. Заходи з підвищення обізнаності мешканців щодо поводження з твердими побутовими відходами, сортування сміття, а також з організації вивезення сміття з вулиць з приватною забудовою здійснено | | | березень 2021 – серпень 2021 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Управління ЖКГ та екології,  КП «ЖЕК» |  | |
| 3.3.2. Екологічні акції «Чиста громада» за участі дітей 13-17 років та молоді 15-24 років, присвячені Дню довкілля, організовано і проведено, щонайменше, двічі на рік | | | Квітень, вересень 2021,2022 | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 | Управління ЖКГ та екології, КП «Місто» |  | |
| 3.3.3. Інформаційну кампанію за участі молоді віком 18-35 років для мешканців громади «Сортуй відповідально» щодо впровадження роздільного збирання сміття проведено, буклети, листівки розповсюджено | | | Січень лютий 2021 | Грантові кошти | 35,0 | 35,0 | 0 | ГО «Альтернативний контроль» |  | |
| 3.3.4. З метою формування у дітей віком 6-17 років навичок сортування сміття в загальноосвітніх школах №1,3,4,6, гімназії імені Івана Франка баки для роздільного збирання відходів з подальшою їх здачею на переробку, встановлено | | | лютий 2021 | Грантові кошти | 15,0 | 15,0 | 0 | Відділ освіти, ГО «Альтернативний контроль» |  | |
| 3.3.5. Акції з озеленення пришкільних територій за участі дітей 13-17 років проведено | | | Квітень 2021, квітень 2022 | Міський бюджет | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Відділ освіти, КП «Місто» |  | |
| **На виконання заходів**  **Плану дій передбачено** | | **Усього, з них:**  Міський бюджет  Державний бюджет  Інше | | | **32460,0**  23875,0  6945,0  1640,0 | **16439,0**  11234,0  3565,0  1640,0 | **16021,0**  12641,0  3380,0  0 |  |  | |