Від  24.02.2021  №70

Про Програму розвитку туризму Канівської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до підпункту 1 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», заслухавши проєкт Програми розвитку туризму Канівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, виконавчий комітет Канівської міської ради:

В И Р І Ш И В :

- Звіт про виконання Програми розвитку туризму в м. Канів на 2017-2020 роки взяти до відома згідно з додатком 1.

- Погодити Програму розвитку туризму Канівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та внести на чергове пленарне засідання Канівської міської ради для розгляду та затвердження згідно з додатком 2.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Святелика В.І. та управління економічного розвитку (Жорнова О.О.)

| Міський голова; Ігор РЕНЬКАС. Керуючий справами; Володимир СВЯТЕЛИК. |  |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО:

| ## Начальник управління економічного розвитку | ## Олена ЖОРНОВА |
| --- | --- |
| ## Начальник фінансового управління | ## Галина КАРПУШЕНКО |
| ## Начальник юридичного відділу | ## Наталія ЛІСОВА |

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від__________№ _______

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М. КАНІВ НА 2017-2020 РОКИ

АНАЛІЗ СТАНУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА

Протягом дії Програми розвитку туризму у Каневі проводилася активна робота щодо створення сприятливих умов для пожвавлення туристичної діяльності в місті, зростання іміджу міста, як туристичного центру, підвищення якості туристичних послуг та туристично-рекреаційної інфраструктури з метою реалізації пріоритетного напрямку Стратегічного плану економічного розвитку міста Канева до 2020 року – розвиток туризму.

За оперативними даними в 2020 році кількість туристів та екскурсантів, які відвідали музеї міста становить 35869 осіб.

Для порівняння основні показники туристичної галузі м. Канева за чотири роки наведені у таблиці:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ М. КАНЕВА У 2017-2020 РР.

| Показники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Кількість іноземців, які в’їхали в місто | 842 | 1351 | 892 | 202 |
| - Кількість екскурсантів міста,осіб | 124997 | 80439 | 96297 | 35869 |
| Кількість відвідувачів музеїв та об’єктів культурної спадщини, об’єктів природно-заповідного фонду, осіб | 105040 | 74036 | 81608 | 33000 |
| Туристичний збір, грн. | 22549,03 | 17277,55 | 61471,54 | 46523 |

СТРУКТУРА ВІДВІДУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ МІСТА У 2020 РОЦІ

Постійно проводиться робота з популяризації громади через соціальні мережі та  засоби масової інформації; з туристичними агенціями задля включення Канева в їх екскурсійні тури. Розпочато роботу по наповненню туристичних сайтів tripmydream, discover.ua «Мандруй Україною» інформацією про визначні пам’ятки міста.

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА 2017-2020 РОКИ

| Захід | Стан реалізації |
| --- | --- |
| Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |
| Реконструкція міських інженерних мереж, доріг та комунікацій на під’їзних шляхах до ШНЗ. Вжити заходів щодо ліквідації витоків газів із каналізаційного колектора у парковій зоні (вул..Героїв Дніпра), під Тарасовою Горою та в районі Канівського природного заповідника. | Затверджено бізнес-план для залучення фінансування на завершення реконструкції очисних споруд. |
| Сприяння реалізації концепції інвестиційного проекту «Променад-парк», який включатиме готель, спортивно-розважальні об’єкти, пляжі та передбачатиме впорядкування набережної річки Дніпро в межах міста Канева. (Попередньо узгодженого та з врахуванням думки експертного середовища та громадськості). Пошук джерел фінансування. | Розроблено проект та подано на фінансування «Створення туристичного бізнес-простору ПРОМЕНАД-ПАРК» задля сталого розвитку громади м. Канів. Виготовлено інформаційну картку з інвестиційною пропозицією для пошуку потенційного інвестора. |
| Реалізація проекту - «Реконструкція площі Т.Г.Шевченка та прилеглих територій ІІ черга в м.Канів». Пошук джерел фінансування. | Виготовлено інформаційну картку з інвестиційною пропозицією для пошуку потенційного інвестора. |
| Завершення будівництва Шевченківського культурного центру – проект «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м.Каневі по вулиці Енергетиків під Шевченківський культурний центр з виділенням пускового комплексу»: - пошук інвесторів - вирішення цільового призначення об’єкта. - впорядкування території навколо Шевченківського культурного центру | Виготовлено інформаційну картку з інвестиційною пропозицією для пошуку потенційного інвестора. Подано тричі на конкурс проектів, які фінансуватимуться коштами ДФРР З метою пошуку інвестора і коштів для завершення будівництва ШКЦ проведно Міжнародний економічно-гуманітарний Форум Ukrainian ID та фестивалю Shevafest Отримано кошти з державного бюджету на фінансування проєкту в 2021 році. |
| Створення та впорядкування паркових зон: - реконструкція парку на набережній Дніпра («Алея вишитий рушник»); - створення паркової зони на березі «Лимарки», з облаштуванням бази аматорського веслувального спорту (байдарки, каное). | Проведено заміну зруйнованого покриття головної алеї парку на набережній Дніпра (повна заміна тротуарної плитки у вигляді традиційної української вишивки). Спільними зусиллями громади та влади міста проводяться роботи з облаштування скверу відпочинку на березі озера Лимарка. В рамках реалізації проєкту «Сквер міст-побратимів» від побратимів з м.Члухів (Польща) надійшло 6 лавок, дитячий майданчик, 4 комплекти спортивних човнів типу «каяки». В сквері встановлено дві альтанки. В рамках відзначення 941-ї річниці від заснування Канева делегація з міста-партнера Хелмно (Польща) презентувала жителям міста лавку для закоханих. |
| Реалізація інфраструктурних проектів: (пріоритетність реалізації проектів визначається за умови наявності співфінансування від авторів проектів) | Реалізовано проекти громадського бюджету «Живи Королівська криниця, даруй нам цілющу водицю», «Сонячний годинник», «Місце побачень», «Скейт-парк» площею 800 м2, «Реставрація бронекатеру у парку на набережній р.Дніпро». Розроблено та встановлено систему туристичної інформації (7 інформаційних двомовних (українська та англійська мови) табличок із QR-кодом і шрифтом Брайля «Останній шлях Кобзаря». Це дозволяє туристові отримати достовірну інформацію щодо об’єкта зрозумілою для нього мовою. За даними MoreInfo, QR-кодами за 2020 скористалося більше 2313 разів. Перше місце в ТОП 10 «Найпопулярніший об’єкт в Україні за скануванням – Тарасова гора» (1523 сканувань в 2020 році). В парку біля фонтану розміщено арт-об’єкт «Я люблю Канів» (I ♥ Kaniv). Завдяки акції «Зроби Каневу подарунок» встановлено паркову скульптуру «Птах Щастя». Отримано ІІ премію на щорічному архітектурному конкурсі Reset City – перезавантаження міста, в номінації «Reset City/Space». Місто отримало розроблений архітектурний проект креативного громадського простору «Бриль-денс» на місці танцювального майданчика «Шайба» та промоційні матеріали для пошуку інвесторів. Взяли участь у Всеукраїнському Конкурсі Національної спілки архітекторів «Архітектура змін». Місто отримало розроблені ескізні проєкти креативного громадського простору «Гора Московка» та «Парк на набережній Дніпро». |
| Підвищення туристичної привабливості міста, реалізація проекту «Каневу – європейське обличчя» Художнє оформлення та розпис фасадів будинків в центральній частині міста і на туристичних маршрутах. Проведення щорічних конкурсів на кращу прибудинкову територію, садибу зеленого туризму, подвір’я, ОСББ, ЖБК тощо. | В межах реалізації проекту «Життя красиве, коли кольорове», команда художників прикрасила муралами стіни у центрі Канева. На стінах однієї із багатоповерхівок у центрі міста активісти ГО «Разом» написали цитату Ліни Костенко. |
| Підтримка створення місць для перебування бюджетних туристів (хостели, садиби зеленого туризму, наметові містечка тощо) | На офіційному сайті міської ради оновлено презентаційні матеріали закладів розміщення та харчування у Каневі. В 2020 році відкрився перший хостел «Оазис» на 6 місць. |
| Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг |  |
| Сприяння роботі КП «ТІЦ» | В 2018 році КП «ТІЦ» було профінансовано відповідно до Програми розвитку туризму. В 2020 році створено КП «Агенція розвитку Канівської громади», на базі якого відновлено роботу Туристичного-інформаційного центру. Облаштовано приміщення ТІЦ (ІІ поверх «Авто-Ріка») |
| Інформаційно-технічне забезпечення функціонування туристичного порталу міста - kanivtur.info | Запущено сайт з описом туристичного потенціалу громади та інвестиційних пропозицій http://kanivtur.info. |
| Технічне забезпечення роботи відділу інвестицій та туризму офісною технікою (комп’ютер чи ноутбук, кольоровий принтер, фотоапарат) | Придбано ноутбук та комп’ютер |
| Розробка та популяризація туристичних маршрутів за видами туризму: -Фестивальний (подієвий туризм); -Культурний туризм; -Велотуризм; -Паломницький туризм; -Релігійний туризм; -Промисловий туризм; -Дитячо-юнацький туризм тощо. | Започатковано Міжнародний економічно-гуманітарний Форум Ukrainian ID, водночас із Міжнародним форумом в Каневі триває фестиваль Shevafest; Традиційно проводиться Канівський міжнародний фестиваль сучасного кіно ім. Ю. Іллєнка; фестиваль творчості людей з інвалідністю «Дніпровські хвилі», молодіжний фестиваль «Простір єдності», мистецький фестиваль «Кобзареві джерела», свято на Івана Купала та підтримується мотофестиваль «Тарасова гора». В 2019 році започатковано Всеукраїнський козацький фестиваль «Підкова». В 2020 році відбувся 3-кілометровий заплив по Дніпру «Байда. Натуральна Заруба» участь в якому взяло близько 30 спортсменів з усієї країни. Канівським міським центром туризму проведено туристсько-краєзнавчий квест «Здорова нація – міцна країна». Розпочато роботу над створенням пішохідних маршрутів Канівськими горами. Агенцією розвитку організовано проведення майстер-класу «Ковток мистецтва і вина». Агенцією розвитку розроблено проєкт та підготували програму навчання екскурсоводів. |
| Організація та проведення навчальних семінарів та тренінгів, щорічної атестації для працівників туристично-рекреаційного комплексу, екскурсоводів, гідів-перекладачів тощо. | Проведена зустріч з німецьким експертом з розвитку урбаністики Норбертом Нойхаузом, який поділився своїм досвідом щодо розвитку туризму та туристичної інфраструктури. Провели робочу зустріч в Каневі з експертом асоціації DEHOGA, автора стратегії розвитку Батумі - Ганса Ульріха Трозіена. |
| Промоція Канева та його туристичного потенціалу |  |
| Забезпечення якісної презентації Канева та його туристичного потенціалу на загальноукраїнському та міжнародному рівні: - створення сучасних, інноваційних, друкованих та інформаційно-довідникових матеріалів (буклети, посібники, мапи, путівники тощо); - започаткування періодичного видання інформ-календаря для жителів міста та гостей про важливі культурно-мистецькі та спортивні заходи, які відбудуться упродовж року; - участь у виставках, форумах, ворк-шопах, семінарах, в т.ч. представлення інвестиційних пропозицій та досягнень міста в рамка переможця конкурсу «7 чудес України»; - реалізація проекту «Туристичні марки України»; - створення та забезпечення роботи інтернет-радіо Канева; - реалізація проекту "Віртуальна екскурсія визначними місцями Канева у форматі 3D". | Щороку розробляється «Туристичний календар подій Канева». Створено електронний макет карти міста з мальованими туристичними об’єктами та видано путівник з туристичною картою Канева. Для ефективної промоції міста видано фотоальбом «Наш Канів», «Канів - 940», інформаційний буклет «Канів у цифрах» двома мовами. Підготовлено та видано путівник «Канів – місто у серці» та оновлений «Путівник містом та околицями Канева». В рамках циклу «7 чудес України: історичні міста та містечка», до яких увійшов Канів, було знято фільм про місто. в рамках акції «Зроби Каневу подарунок» до 940 річниці заснування міста серед восьми зареєстрованих подарунків було видано книжку І.Буренка «Канівська старовина. Нариси про минуле». Проведено конкурс «Канів – магніт твого серця» за результатами якого виготовлено сувенірні магніти. Взято участь у 2 засіданнях Ради туристичних міст і регіонів. Стали учасниками туристичних форумів, конференцій, засідань, навчальних сесій, виставок, організованих Міністерством економічного розвитку України за участю Всесвітньої організації розвитку туризму ООН, ГО «Клуб мерів» спільно з Проектом Федерації канадських муніципалітетів та Уряду Канади «ПРОМІС», Департаментом туризму та курортів, Асоціацією індустрії гостинності України, ГО «Волинський ресурсний центр». Взяли участь в Туристичному форумі Черкащини, туристичній конференції «Інфраструктурні рішення для розвитку туристичних територій» на 24 туристичній виставці UITT: «Україна - подорожі та туризм», «Регіональний туризм як каталізатор розвитку Наддніпрянщини» та зустрічі з М.М. Біляшівським щодо розвитку туризму у Каневі та на Канівщині. Були учасниками круглого столу в Києві на тему: «Ефективність туркластерів на прикладі Германії та Грузії». Створено відкриту групу на сторінці Фейсбук «Канів туристичний», яка постійно поповнюється фото і інформацією, що може бути цікавою для туристів і гостей міста. |
| Забезпечення якісної презентації Канева та його туристичного потенціалу на загальноукраїнському та міжнародному рівні, в т. ч. створення на конкурсних засадах відеоматеріалів (промо-ролик, відеоролик рекламне відео тощо). | Проведено конкурс на кращу концепцію відеоролику про Канів. Переможцем обрано О.Бондаренко (Київ) з концепцією «Велоподорож у Канів». |
| Створення бренду міста (на конкурсних засадах) та його активна популяризація. | Вивчали досвід інших міст в брендуванні та долучилися до створення бренду Черкащини в грудні 2019 року. Розпочато імплементацію бренду області «Черкащина – місце сили». Провели аналіз анкет до стратегічного планування 2030 щодо позиціонування міста. |
| Щороку проводити ознайомлювальні прес-тури щодо туристичних новинок та родзинок міста для представників регіональних та всеукраїнських ЗМІ, відомих туристичних компаній тощо. | Підтримано тур «Вишиваний шлях», що ознайомлює з красою міст і містечок України з метою висвітлення їх туристичної, історико-культурної привабливості за участі відомих українських блогерів. Долучилися до проєкту «Мандри країною». В рамках проєкту створено відеоролик про Канів, який переглянули близько 116 тис. осіб. |

Керуючий справами 														Володимир СВЯТЕЛИК

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету від__________№ _______

Програма розвитку туризму

Канівської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Канів 2021

- Паспорт Програми розвитку туризму

Канівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Канівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ інвестицій та туризму управління економічного розвитку виконавчого комітету Канівської міської ради |
| 3. | Співрозробники Програми | КП «Агенція розвитку Канівської громади» Відділ культури |
| 4. | Учасники (співвиконавці) Програми | - Відділ інвестицій та туризму - КП «Агенція розвитку Канівської громади» - Канівський міський центр туризму - інші структурні підрозділи виконавчого комітету Канівської міської ради згідно своїх повноважень |
| 5. | Цільові групи програми | Туристи, мешканці територіальної громади, малий і середній бізнес, інвестори |
| 6. | Термін реалізації програми та проведення звітності | 2021 - 2023 роки, щорічно |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет, обласний бюджет, інші джерела фінансування незаборонені Законом (інвестиції, гранти, кредитні кошти, кошти комунального підприємства «Агенція розвитку Канівської громади») |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 4 000 тис. грн. з них 3 475 тис. грн. з місцевого бюджету |
| 9. | Очікувані результати виконання програми | - збільшено кількість туристів, розмір надходжень від галузі до бюджету Канівської міської територіальної громади й інвестицій у галузь. - сформований конкурентоздатний туристичний продукт та забезпечена системна промоція громади. - вдосконалена туристична інфраструктура, рівень сервісу, забезпеченість кадрами та координація дій влади, бізнесу та громадських організацій. |

- Нормативно-правове регулювання

Програма розвитку туризму Канівської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки розроблена у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм».

- Аналіз туристичної інфраструктури

Туристичні об’єкти

Храм Успіння Богородиці у Каневі – пам'ятник архітектури національного значення. Церква Святого Юрія (давня назва) збудована за правління князя Всеволода у 1144 році і є яскравим прикладом архітектури Київської Русі. Вона була свідком важливих подій з історії України від ХІІ століття і до сьогодення.

Найбільш популярними об’єктами для традиційного екскурсійно-пізнавального туризму є Шевченківський національний заповідник з всесвітньовідомою могилою Тараса Шевченка та  4 музеями, історико-культурна заповідна територія «Стародавній Канів» з Успенським собором, музей військової техніки просто неба. Тисячі українців приїздять 22 травня кожного року на Чернечу (Тарасову) гору на Всеукраїнську Прощу до Тараса.

Музей «Народне декоративне мистецтво Канівщини» знаходиться в  переміщенні будівлі колишнього Базиліанського училища (1784 р.). В експозиції представлено унікальні зразки народної творчості Середнього Подніпров’я та інших регіонів України – традиційний одяг, прикраси, килими, вишивки, народний розпис, художнє скло тощо.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці – відтворена 2014 року пам’ятка давньої козацької архітектури, на місці колишнього Свято-Успенського Пустинно-Канівського православного чоловічого монастиря, який своїм корінням сягає ХІ століття. Як розповідають козацькі літописи тут знайшли вічний спочинок українські гетьмани Іван Підкова, Яків Шах і Самійло Кішка, про що нагадує пам’ятний знак Івану Підкові встановлений в 2007 році.

Межиріцька пізньопалеолітична стоянка знаходиться на території с. Межиріч Черкаської області. Унікальність Межиріцької стоянки, вік якої 15-20 тисяч років, полягає  в тому, що на її території знайдено  чотири споруди з кісток мамонтів:  різні за формою, розмірами, архітектурою зовнішнього облицювання. Межиріцькі споруди – єдині у світі, вони не мають аналогів на жодному континенті. Залишки однієї з них до цього часу зберігаються на території села.

На  правому березі і заплавних островах Дніпра розташований Канівський природний заповідник. Основні функції заповідника – охорона еталонних та унікальних природних комплексів Лісостепу України, збереження біологічного різноманіття, стеження за динамікою природних процесів. Це один із центрів підготовки молодих спеціалістів - біологів, географів, екологів студентів Київського Національного університету ім. Т.Г.Шевченка та інших вишів. На території заповідника розташований музей природи, меморіальний будинок та могила академіка М.Ф. Біляшівського.

Розважально-туристичні об’єкти розташовані переважно у центрі міста та вздовж Дніпра, який сам по собі в туристичному відношенні має надзвичайну цінність. В місті працюють Центр культури і мистецтв, спортивні клуби («ІВАЗАР», «Спарта» «Фортуна»,  інш.) мистецькі колективи Канівського коледжу культури та мистецтв, Школа мистецтв та інші.  Завдячуючи успіхам їх вихованців, місто Канів стало більш відомим, привабливим та авторитетним як в Україні, так і за її межами.

Серед заходів подієвого туризму найбільшу увагу привернули Міжнародний економічно-гуманітарний Форум Ukrainian ID, Канівський міжнародний кінофестиваль ім. Ю. Іллєнка, фестиваль творчості людей з інвалідністю «Дніпровські хвилі», фестиваль байкерів «Тарасова гора» у Каневі. В 2019 році започатковано Всеукраїнський козацький фестиваль «Підкова». В 2020 році вперше відбувся 3-кілометровий заплив по Дніпру «Байда. Натуральна Заруба».

Готельно-ресторанна інфраструктура

У Каневі функціонує 3 готелі, із загальним номерним фондом 45 номерів, розрахований на 131 місце, хостел на 6 місць, 1 садиба зеленого туризму на 10 місць. В місті працює міський центр туризму (комунальної власності), який займається не тільки освітньою діяльністю, а й має 47 гостьових місць для молодіжних делегацій, що перебувають у Каневі з екскурсійними цілями або для участі в  спортивних змаганнях.

В Каневі працює 31 підприємство ресторанного господарства на 1400 місць, які повністю задовольняють потреби жителів та туристів в широкому ціновому діапазоні.

Інформаційна інфраструктура в сфері туризму

В 2020 році створено КП «Агенція розвитку Канівської громади», на базі якого відновлено роботу «Туристичного-інформаційного центру». Створено і працює сайт kanivtur.info.

- Актуальність проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Туризм в Канівській громаді має значний потенціал для розвитку, оскільки він обумовлений наявністю сприятливих природно-кліматичних умов, великої кількості природних, історичних та культурних ресурсів.

Однак розвиток туристичної галузі громади гальмується через:

- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;

- недостатню якість та асортимент туристичних послуг;

- відсутність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків, в т.ч. іноземними мовами;

- нестачу нових туристичних маршрутів і об’єктів;

- низький рівень фінансування туристичної галузі;

- низький рівень маркетингової, інформаційно-довідкової та рекламної діяльності з просування можливостей, об’єктів, послуг міста та організації їх замовлення.

- Мета Програми

Метою програми є формування конкурентоспроможного туристичного продукту та привабливого іміджу Канівської громади, промоція громади, збільшення кількості туристів та відвідувачів міста Канів та сіл Канівської громади.

- Пріоритетні завдання програми:

- Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури;

- Розвиток туристичного продукту, підвищення якості послуг;

- Промоція Канева та його туристичного потенціалу

- Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, міського бюджету, суб’єктів підприємництва всіх форм власності, громадських та інших неприбуткових організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні міського бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини та інших джерел фінансування не заборонених законодавством.

- Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу відновити та розвинути існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити нові рекреаційні об’єкти, забезпечити комплексний розвиток туристично-інформаційного центру. Реалізація Програми сприятиме розвитку зеленого туризму, залученню інвестицій у туристичну галузь Канівської громади, впровадженню нових форм організації туризму, створенню мережі туристично-екскурсійних маршрутів з комплексом обладнаних для відпочинку місць.

Результатом Програми буде зростання іміджу міста Канева та його околиць як туристичного центру, а також зростання кількості туристів, створення нових робочих місць туристичної галузі, зростання надходжень до бюджету громади.

Додаток до

Програми розвитку туризму

Канівської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

| № з/п | Перелік заходів Програми | Відповідальні виконавці | Термін виконання, роки | Орієнтовні джерела та обсяги фінансування, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього (орієнтовно) | У тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | Держ. бюджет | Місцеві бюджети | Інші джерела |
| 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розробка та впровадження Дизайн коду міста (єдиний стиль): - адресні таблички; - дороговкази; - рекламні вивіски та назви магазинів | Управління містобудування та архітектури Управління економічного розвитку (за згодою) | 2021-2023 | 250 400 |  | 250 400 |  |
| 1.2 | Розробка проекту та надання привабливого зовнішнього вигляду автомобільних в’їздів в м. Канів та села громади: - оновлення дизайну вітальних написів; - благоустрій території. | Канівська міська рада Управління містобудування та архітектури Управління економічного розвитку КП «Агенція розвитку» | 2021-2023 | 115 |  | 115 |  |
| 1.3 | Впорядкування інформаційних щитів із мапою проїзду до головних туристичних об’єктів міста та до «Туристично-інформаційного центру» | Канівська міська рада Управління економічного розвитку КП «Агенція розвитку» | 2021 | 550 |  | 25 | 525 |
| 1.4 | Розміщення на інформаційному білборді біля КП «Авто-Ріка» інформації про туристичні об’єкти, заходи і т.д. | КП «Агенція розвитку» | 2021-2023 | 70 (щорічно) |  | 70 (щорічно) |  |
| 1.5 | Маркування туристичних маршрутів та стежок: велосипедних, піших, автомобільних, різної складності | Управління економічного розвитку КП «Агенція розвитку» ШНЗ (за згодою) Канівський природний заповідник (за згодою) | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.6 | Благоустрій центральних вулиць та подвір’їв. Виконання капітального та поточного середнього ремонтів місцевих доріг, тротуарів, узбіч,клумб і т.д. Художнє оформлення та розпис фасадів будинків в центральній частині міста і на туристичних маршрутах | Канівська міська рада Канівська міська рада Громадські організації | 2021-2023 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.7 | Розвиток велосипедної інфраструктури: парковок, велодоріжок, велоготель, веломайстерня | Управління містобудування та архітектури КП «Агенція розвитку» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.8 | Підтримка роботи офісного центру, пункту прокату велосипедів і туристичного спорядження КП «Агенція розвитку Канівської громади». Фінансова підтримка Агенції для забезпечення роботи штатних працівників | Канівська міська рада | 2021-2023 | 500 (щорічно) |  | 500 (щорічно) |  |
| 1.9 | Забезпечення встановлення інформаційних пілонів та стел на туристичних локаціях та об’єктах | Канівська міська рада Управління економічного розвитку КП «Агенція розвитку» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.10 | Встановлення Пам’ятного знаку Магдебурзьке право – місту Канів | Канівська міська рада Управління економічного розвитку | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.11 | Сприяння реалізації концепції інвестиційного проекту «Променад-парк». (Попередньо узгодженого та з врахуванням думки експертного середовища та громадськості). Пошук джерел фінансування. | Управління економічного розвитку Управління містобудування та архітектури | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.12 | Реалізація проекту - «Реконструкція площі Т.Г.Шевченка та прилеглих територій ІІ черга в м.Канів». Пошук джерел фінансування. | Управління економічного розвитку Управління містобудування та архітектури | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.13 | Завершення будівництва Шевченківського культурного центру – проект «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м.Каневі по вулиці Енергетиків під Шевченківський культурний центр» | Канівська міська рада Управління економічного розвитку Управління містобудування та архітектури | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.14 | Підтримка створення нових туристичних об’єктів, в т.ч. об’єкт культурної спадщини «Стоянка мисливців на мамонтів» | Канівська міська рада | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.15 | Створення паркової зони біля «Музею військової техніки» | Канівська міська рада Управління економічного розвитку Управління містобудування та архітектури | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.16 | Реалізація інфраструктурних проектів: (пріоритетність реалізації проектів визначається за умови наявності співфінансування від авторів проектів) | Автори проектів Управління містобудування та архітектури | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.17 | Підтримка заповідників та музеїв в збереженні пам‘яток історії, культури та природи на території Канева та його околиць | Канівська міська рада ШНЗ (за згодою) Канівський природний заповідник (за згодою) | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.18 | Підтримка створення місць для перебування бюджетних туристів (хостели, садиби зеленого туризму, наметові містечка тощо) | Канівська міська рада Управління економічного розвитку Суб’єкти туристичної галузі КП «Агенція розвитку» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 1.19 | Організація ярмарок. Придбання оформлення торгових місць | Канівська міська рада Управління економічного розвитку КП «Агенція розвитку» | 2021-2023 | 30 |  | 30 |  |
| 1.20 | Встановлення туристичних інформаційних пілонів | Канівська міська рада Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 200 |  | 200 |  |
| 2.Розвиток туристичного продукту, підвищення якості послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розробка та популяризація туристичних маршрутів за видами туризму: - Фестивальний (подієвий туризм); - Культурний туризм; - Велотуризм; - Паломницький туризм; - Релігійний туризм; - Промисловий туризм; - Дитячо-юнацький туризм - Активний та екологічний туризм тощо. | Управління економічного розвитку Відділ культури КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 2.2 | Організація та проведення навчальних семінарів та тренінгів для екскурсоводів, гідів-перекладачів, працівників туристичної сфери тощо | КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 2.3 | Розробка та популяризація екскурсій різної тематики | КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 2.4 | Підтримка та популяризація подій, фестивалів, спортивних заходів в т.ч.: Канівський міжнародний кінофестиваль ім. Ю. Іллєнка; «Дніпровські хвилі»; «Байда. Натуральна Заруба» тощо. | Відділ культури КП «Агенція розвитку Канівської громади» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 2.5 | Напрацювання концепції створення туристичного кластеру «Канівщина» | КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | Не потребує фінансування |  |  |  |
| 2.6 | Впровадження проєкту «Місця для селфі», «Музей в кишені» | КП «Агенція розвитку Канівської громади» Управління економічного розвитку | 2021-2022 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 2.7 | Підтримка проекту створення НПП «Середньодніпровський» | Канівська міська рада ШНЗ | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 3.Промоція Канева та його туристичного потенціалу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Функціонування туристичного порталу міста kanivtur.info (реорганізація, технічне забезпечення, модернізація, обслуговування) | Канівська міська рада Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 15 |  | 15 |  |
| 3.2 | Фінансування просування туристичних продуктів через соціальні мережі | Канівська міська рада | 2021-2023 | 180 |  | 180 |  |
| 3.3 | Виробництво з метою реклами відеороликів та фото про громаду | КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 3.4. | Розміщення промоційних матеріалів на відомих туристичних ресурсах. Додавання інформації про туристичні маршрути та об’єкти в сучасних інформаційних туристичних ресурсах | КП «Агенція розвитку Канівської громади» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 300 |  | 300 |  |
| 3.5 | Проведення рекламного промо- та прес-турів для представників туристичних фірм та ЗМІ | КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 3.6 | Впровадження проекту «Заправся враженнями». Розміщення на АЗС інфо-плакатів про розташування туристичних об’єктів | КП «Агенція розвитку Канівської громади» | 2021-2023 | 50 |  | 50 |  |
| 3.7 | Створення сучасних, інноваційних, друкованих та інформаційно-довідникових матеріалів (буклети, посібники, мапи, путівники, календарі подій тощо) | Канівська міська рада КП «Агенція розвитку Канівської громади» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 200 |  | 200 |  |
| 3.8 | Запуск та виготовлення унікальної сувенірної продукції | Канівська міська рада КП «Агенція розвитку Канівської громади» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 250 |  | 250 |  |
| 3.9 | Пошук та співпраця з брендом. Пошук амбасадора міста | Канівська міська рада КП «Агенція розвитку Канівської громади» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | В межах фінансування місцевих і державних програм, інші джерела |  |  |  |
| 3.10 | Участь у виставках, форумах, воркшопах, семінарах. Забезпечення якісної презентації Канева та його туристичного потенціалу на загальноукраїнському та міжнародному рівні | Канівська міська рада КП «Агенція розвитку» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 70 150 |  | 70 150 |  |
| 3.11 | Продовження імплементації бренду Черкаської області «Черкащина – місце сили» | КП «Агенція розвитку» Управління економічного розвитку | 2021-2023 | 100 |  | 100 |  |

Керуючий справами 													Володимир СВЯТЕЛИК