## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 9 місяців (липень 2020 р- березень 2021 р)
Адреса | м. Канів вул. Шевченка буд 19
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 9 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 61191.94 |  | 36486.99
2 | Технічне обслуговування ліфтів
3 | Обслуговування систем диспетчеризації
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 3331.34 |  | 4371.89
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності)
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - обстеження покрівлі по заявці власника кв.34 щодо протікання; - збивання бурульок над входами в під’їзди. | 33657.86 |  | 23541.99
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації: -заміна вентилів d 15, d 20 по трубі опалення в підвалі – 7шт; -заміна/ремонт труб d 32 – 2м, d 40 - 2 м, вентиля d 25 – 3шт, різьб d 15 – 1шт і d 25 – 2шт в підвалі по трубах холодного водопостачання; -ремонт труби опалення d 20 – 1,5 м; - ремонт труб опалення d 25 – 1 м в підвалі. | 21346.43
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 52055.99 |  | 50150.43
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних)
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 6025.79
12 | Дератизація | 790.42 |  | 295.63
13 | Дезінсекція
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 1811.71 |  | 1047.2
15 | Винагорода управителю | 18021.15 | 0 | 11589.413
16 | ПДВ | 39646.52 | 0 | 25496.7086
17 | Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком | 237879.14 | 0 | 152980.2516
Адміністрація КП "ЖЕК"