****

від 22.09.2021 № 344

**Про підготовку об’єктів житлово -**

**комунального господарства до роботи   
в осінньо – зимовий період 2021 – 2022 років**

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств, з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово – комунального господарства міста і утримання вулично – дорожньої мережі до сталого функціонування в осінньо – зимовий період 2021-2022 років, виконавчий комітет

**ВИРІШИВ:**

1. Взяти до відома заходи з підготовки об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий період 2021 – 2022 років згідно з додатком.
2. Зобов’язати керівників комунальних підприємств міста, керівників структурних підрозділів виконкому проаналізувати стан підготовки до роботи в осінньо – зимовий період в своїх підрозділах і забезпечити виконання заходів.
3. Начальнику фінансового управління Карпушенко Г.Г.:
   1. разом з керівниками відповідних структурних підрозділів забезпечити своєчасне подання документів для отримання субвенцій з державного бюджету для погашення заборгованості місцевого бюджету по видатках з пільг та субсидій населенню з оплати енергоносіїв і житлово – комунальних послуг;
   2. разом з керівниками самостійних підрозділів виконавчого комітету забезпечити 100% розрахунки з міського бюджету по видатках з оплати енергоносіїв і комунальних послуг спожитих бюджетними установами, не допускаючи будь – якої простроченої заборгованості, посилити контроль за економним витрачанням бюджетних коштів;
   3. забезпечити фінансування виконання заходів в межах призначених бюджетних асигнувань.
4. До початку опалювального сезону 2021 – 2022 років, начальнику КП «ЖЕК» Шацьких А.І., привести в належний стан герметизацію інженерних комунікацій, димові та вентиляційні канали, двері в під’їздах та підвалах, вікна.
5. Директору КП «ЖЕК» Шацьких А.І. та директору КП «Управління ВКГ» Архипову О.П. спільними діями перевірити та привести в належний технічний стан пожежні гідранти житлових будинків.
6. Директору КП «Теплових мереж» Коломійцю В.В. забезпечити своєчасне укладання договорів на постачання природного газу та його транспортування.
7. Директору КП «Місто» Шайдарову Д.О. та КП «Яблунівське» Коваленко О.Г. забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах 2021 – 2022 років спеціалізованої прибиральної техніки для очищення снігу та посипання шляхів і тротуарів протиожеледними матеріалами.
8. Директору КП «Місто» Шайдарову Д.О. забезпечити заготівлю солі для виготовлення піщано – соляної суміші.
9. Зобов’язати керівників комунальних підприємств міста інформувати відділ з питань житлово – комунального господарства, інфраструктури та енергоефективності про хід виконання першочергових заходів до 1 та 15 числа щомісячно у період з травня по жовтень 2021 року.
10. Повторно розглянути питання підготовки міста до роботи в осінньо – зимовий період 2021 – 2022 років на засіданні виконавчого комітету у вересні 2021 року.
11. Рішення виконавчого комітету від 15.05.2020 № 91 «Про підготовку об’єктів житлово – комунального господарства міста до роботи в осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років» визнати таким, що втратило чинність.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Москаленко Г.М.

Міський голова Ігор РЕНЬКАС

Керуючого справами Володимир СВЯТЕЛИК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Галина КАРПУШЕНКО

Начальник відділу з питань житлово – комунального  
господарства, інфраструктури та енергоефективності Тетяна СТАДНИК

Начальник юридичного відділу Наталія ЛІСОВА

**Додаток  
до рішення виконкому  
від 26.05.2021 № \_\_\_\_\_\_\_**

**ЗАХОДИ   
з підготовки об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий період 2021-2022 років**

**по комунальному підприємству «Управління ВКГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Назва об’єкту | | | Найменування робіт | | Вартість  тис. грн. | | Фінансування | | | | Термін виконання | | | Прим |
|  | | | **Водопостачання** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Свердловина № 14 | | | Заміна колони | | 36,46 | | Вл. кошти | | | | вересень | | |  |
| 2 | | | Насосні агрегати ЕЦВ (5 штук) | | | Придбання насосного обладнання | | 117,19 | | Вл. кошти | | | | липень-серпень | | |  |
| 3 | | | Серверне обладнання (монтажна шафа 1шт) | | | Придбання малоцінних активів | | 4,3 | | Вл. кошти | | | | червень | | |  |
| 4 | | | Об’єкти водопостачання та водовідведення | | | Забезпечення відео спостереженням. | | 22,0 | | Вл. кошти | | | | IV квартал | | |  |
| 5 | | | Джерела безперебійного живлення | | | Придбання ОЗ | | 21,22 | | Вл. кошти | | | | IV квартал | | |  |
| 6 | | | Придбання не матеріальних активів | | | Закупівля комп’ютерних програм | | 50,25 | | Вл. кошти | | | | IІІ квартал | | |  |
|  | | | **Заміна водопровідних мереж по вулицях міста:** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Вул. Енергетиків 196 (dy 90, довж. 70м) | | | Капітальний ремонт | | 32,07 | | Вл. кошти | | | | травень | | |  |
| 8 | | | Вул. Скляренка (dy 50, довж. 80м) | | | Капітальний ремонт | | 25,04 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | | | | серпень | | |  |
| 9 | | | Вул. Н. Левицького (dy 50, довж. 235м) | | | Капітальний ремонт | | 50,41 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | | | | Черень-липень | | |  |
| 10 | | | Вул. Трахтомирівська (dy 63, довж. 200м) | | | Капітальний ремонт | | 49,37 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | | | | IV квартал | | |  |
| 11 | | | Вул. Старицького і Дорошенка (dy 63/25, довж. 960м) | | | Капітальний ремонт | | 80,14 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | | | | Серпень-вересень | | |  |
| 12 | | | Пров. Шкільний (dy 63, довж. 110м) | | | Капітальний ремонт | | 28,74 | | Вл. кошти  Залуч. кошти | | | | червень | | |  |
| 13 | | | Вул. Реконструкція мереж мікрорайону №1(Костяниць) (dy 63, довж. 1200м) | | | Капітальний ремонт | | 380,72 | | Вл. кошти | | | | червень | | |  |
| 14 | | | Вул. Підстінок (dy 32, довж. 130м) | | | Капітальний ремонт | | 16,07 | | Вл. Кошти  Залуч. кошти | | | | жовтень | | |  |
| **Водовідведення** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Заміна каналізаційних мереж по вулицях міста** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Вул. О. Кошового 2 | | | Капітальний ремонт | | 19,4 | | Вл. кошти | | | | червень | | |  |
| 16 | | | Вул. Дніпробудівська | | | Капітальний ремонт | | 49,25 | | Вл. кошти | | | | липень | | |  |
| 17 | | | Вул. О. Кошового 6 | | | Капітальний ремонт | | 107,3 | | Вл. кошти | | | | квітень | | |  |
| 18 | | | Вул. Гагаріна | | | Капітальний ремонт | | 63,24 | | Вл. кошти | | | | липень | | |  |
| 19 | | | Вул. Енергетиків 18, Шевченка 47 | | | Капітальний ремонт каналізаційного колектора | | 55,78 | | Вл. кошти | | | | вересень | | |  |
|  | | | **Каналізаційні насосні станції** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | КНС №2; №3; №4Локальних станцій №2; №7. | | | Капітальний ремонт | | 347,69 | | Вл. кошти | | | | серпень-вересень | | |  |
| 21 | | | Електрична мережа КНС№3 | | | Капітальний ремонт | | 39,92 | | Вл. кошти | | | | вересень | | |  |
| 22 | | | Пристрій плавного пуску насоса на КНС№2 | | | Монтажні роботи | | 67,38 | | Вл. кошти | | | | до грудня | | |  |
| 23 | | | Насос СД 250/22,5-3шт. КФС 400-20 -1шт. | | | Капітальний ремонт | | 71,87 | | Вл. кошти | | | | червень-липень | | |  |
| 24 | | | 10кВ від п/с Канів до КНС№7 | | | Капітальний ремонт кабельної лінії | | 38,76 | | Вл. кошти | | | | жовтень | | |  |
|  | | | **Очисні споруди** | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | Первинні 2-х ярусні відстійники на ОС | | | Капітальний ремонт | | 38,61 | | Вл.кошти | | | | червень-липень | | |  |
| 26 | | | Станція перекачки каналізаційного колектора на полях фільтрації ОС | | | Капітальний ремонт | | 39,17 | | Вл. кошти | | | | серпень | | |  |
| 27 | | | Покрівля лабораторного корпусу на території ОС | | | Капітальний ремонт | | 45,92 | | Вл. кошти | | | | вересень | | |  |
|  | | | ВСЬОГО | | |  | | 1898,27 | |  | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по Канівському комунальному підприємству теплових мереж** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Назва об'єкту | | Назва робіт | | | Вартість робіт, тис. грн.. без ПДВ | | Фінансування, тис. грн.. без ПДВ | | | | | | Термін виконання | | |
| Власні кошти | | Місцевий бюджет | | Державний бюджет | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
|  | **Підготовка мереж теплопостачання** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Т.М. | | Гідравлічні випробування тепломереж (3 етапи) | | | 90,88 | | 90,88 | |  |  | | | | травень - жовтень | |
| 2 | Т.М. | | Модернізація ділянки тепломережі від ТК-15 до ТК-16 по вул. Г.Дніпра в м. Каневі із застосуванням сталевої труби в ПЕ оболонці; Ф325 - 24 м.п. в однотрубному вимірі | | | 181,93 | | 181,93 | |  |  | | | | серпень | |
| 3 | Т.М. | | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л111 до ТК.Л135 по вул. Енергетиків в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Ф 159 - 50 м.п.; Ф133 - 54м.п. в однотрубному вимірі. | | | 192,37 | | 192,37 | |  |  | | | | серпень | |
| 4 | Т.М. | | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л.1 до ТК.Л.45 по вул. Успенська з застосуванням попередньоізольованих труб Ду50 = 92 м.п. в однотрубному вимірі | | | 67,80 | | 67,80 | |  |  | | | | серпень | |
| 5 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л117 до ТК.Л135 по вул. Енергетиків в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; D159/250-72 м.п. в однотрубному вимірі | | | 298,39 | | 298,39 | |  |  | | | | вересень | |
| 6 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки теплової мережі від магістральної тепломережі до будинку № 41, 45 по вул. Успенська в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Д 89/160 - 16м.п.п в однотрубному вимірі | | | 34,43 | | 34,43 | |  |  | | | | серпень | |
| 7 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.У31 до будинку №31 по вул. Успенська в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Д38/110 - 20 м.п. в однотрубному вимірі | | | 22,68 | | 22,68 | |  |  | | | | серпень | |
| 8 | ІП Т.М. | | Модернізація надземної ділянки тепломережі до навчального корпусу Канівського коледжу культури і мистецтв з заміною теплоізоляційного покриття ; Д108 -204 м.п. , в однотрубному вимірі | | | 106,48 | | 106,48 | |  |  | | | | вересень | |
| 9 | ІП Т.М. | | Модернізація надземної ділянки теплової мережі з заміною теплоізоляційного покриття до житлових будинків №167(237) по вул. Енергетиків в м. Каневі; Д76-96 м.п., в однотрубному вимірі | | | 78,26 | | 78,26 | |  |  | | | | вересень | |
| 10 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.8а в сторону ТК.8-1 в районі Канівського маслосирзаводу з влаштуванням теплоізоляції труб поліурітановими сегментами; Ду 150 - 280 м.п. в однотрубному вимірі | | | 482,27 | | 482,27 | |  |  | | | | червень | |
| 11 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки розподільної теплової мережі від ТК.Д9 до ТК.Д7 по вул. Дніпробудівській в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Ф 133 - 70 м. п.; в однотрубному вимірі. | | | 201,92 | | 201,92 | |  |  | | | | липень | |
| 12 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки теплової мережі на будинок № 88 по вул. Енергетиків в м. Каневі із застосуванням попередньоізольованих полімерних труб - 80 м. п. в однотрубному вимірі. | | | 134,63 | | 134,63 | |  |  | | | | липень | |
| 13 | ІП Т.М. | | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК.Л116 в сторону будинку № 58 по вул. Успенська в м. Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці труби Ø 45/110 - 40 м. п. в однотрубному вимірі. | | | 38,83 | | 38,83 | |  |  | | | | липень | |
| 14 | Т.М. | | Ремонт аварійних ділянок: | | |  | |  | |  |  | | | |  | |
| 1. Теплова мережа до будинку № 15 по вул. Героїв Дніпра. Ø 89- 50 м.п. в однотрубному вимірі | | | 47,96 | | 47,96 | |  |  | | | | червень | |
| 2. Теплова мережа в ТК.Д.4 по вул. 206 Дивізії. Ø 159 - 2 м. п. | | | 5,80 | | 5,80 | |  |  | | | | травень | |
| 3. Магістральна теплова мережа в районі житлового будинку № 115 по вул. Енергетиків. Ø273- 15 м. п. | | | 44,90 | | 44,90 | |  |  | | | | травень | |
| 4. Теплова мережа на будинок № 1 по вул. Г. Дніпра. Ø 89 - 20 м. п в однотрубному вимірі | | | 19,78 | | 19,78 | |  |  | | | | червень | |
| 5. Теплова мережа перед тепловим лічильником в підвалі будинку № 31 по вул. Успенській. Ø 89 - 1,5 м.п. | | | 1,99 | | 1,99 | |  |  | | | | серпень | |
| 6. Теплова мережа від ТК.Г25 до будинку № 27 по вул. Героїв Дніпра. Ø 76 - 72м.п. в однотрубному вимірі | | | 58,99 | | 58,99 | |  |  | | | | липень | |
| 7. Магістральна теплова мережа по вул. Енергетиків в районі центрального ринка. Ø 530 - 10 м. п. в однотрубному вимірі | | | 56,20 | | 56,20 | |  |  | | | | травень | |
| 8. Теплова мережа в ТК.Д5 по вул. 206 Дивізії. Ø159 - 4 м. п. в однотрубному вимірі | | | 7,90 | | 7,90 | |  |  | | | | травень | |
| 15 | Т.М. | | Ремонт та ревізія запірної арматури ( 660 одиниць) | | | 129,05 | | 129,05 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 16 | Т.М. | | Заміна запірної арматури ( 30 одиниць) | | | 267,92 | | 267,92 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 17 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №1 (СШ №6) | | | 7,73 | | 7,73 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 18 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №2 (Г.Дніпра, 31) | | | 4,57 | | 4,57 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 19 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №3 по вул. Дніпробудівський | | | 5,89 | | 5,89 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 20 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №4 по вул. О.Кошового | | | 6,46 | | 6,46 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 21 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №5 по вул. 206 Дивізії | | | 3,13 | | 3,13 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 22 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №6 по вул. Енергетиків, (Леніна) 130 | | | 5,87 | | 5,87 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
| 23 | Т.М. | | Ремонт обладнання ЦТП №8 по вул. Б.Хмельницького | | | 4,34 | | 4,34 | |  |  | | | | травень- жовтень | |
|  | **Підготовка котелень** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ІП Ц.К. | | | Реконструкція котла ПТВМ-30 № 3 з автоматизацією пальників на центральній котельні Канівського КПТМ по вул. Енергетиків, 30 м. Канів: | |  | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | | | виготовлення проектно-кошторисної документації | | 50,00 | | 50,00 | |  |  | | | | травень- вересень | |
|  |  | | | виконання робіт з реконструкції котла | | 700,00 | | 700,00 | |  |  | | | | травень- вересень | |
| 25 | ІП  Ц. К. | | | Модернізація будівель котелень з застосуванням енергозберігаючих матеріалів та проведення робіт по поліпшенню умов праці | | 130,00 | | 130,00 | |  |  | | | | травень- вересень | |
| 26 | Ц. К. | | | Обстеження зі складанням звіту технічного стану з висновками та рекомендаціями про експлуатаційну придатність несучих будівельних конструкцій залізобетонної димової труби (Н=75м) центральної котельні ККПТМ за адресою вул. Енергетиків,30 м. Канів | | 59,00 | | 59,00 | |  |  | | | | травень- вересень | |
| 27 | Ц. К. | | | Ремонт обладнання центральної котельні | | 304,06 | | 304,06 | |  |  | | | | квітень- вересень | |
| 28 | Ц. К. | | | Ремонт обладнання водопід-готовки центральної котельні (ХВО) | | 38,16 | | 38,16 | |  |  | | | | травень- серпень | |
| 29 | Ц. К. | | | Ремонтні роботи на території центральної котельні: | |  | |  | |  |  | | | |  | |
|  |  | | | \_влаштування споруди для зберігання матеріалів | | 130,73 | | 130,73 | |  |  | | | | червень-липень | |
|  |  | | | \_ремонт (кусковий) криши приміщення ХВО | | 3,23 | | 3,23 | |  |  | | | | червень | |
|  |  | | | \_ревізія насоса на водозаборі "р.Дніпро" та монтаж лебідки | | 27,07 | | 27,07 | |  |  | | | | червень | |
|  |  | | | \_всановлення бордюрів | |  |  | | | | липень | |
|  |  | | | \_ремонт пожежних колодязів (4 шт.) | |  |  | | | | квітень | |
|  |  | | | \_ремонт каналізаційних колодязів (4 шт.) | |  |  | | | | червень | |
|  |  | | | \_ремонт траси опалення центральної котельні Ду 530 | | 209,91 | | 209,91 | |  |  | | | | травень | |
| 30 | Ц. К. | | | Ремонт електродвигунів обладнання центральної котельні | | 66,08 | | 66,08 | |  |  | | | | травень- червень | |
| 31 | Ц. К. | | | Ремонт електрообладнання центральної котельні | | 36,74 | | 36,74 | |  |  | | | | квітень- серпень | |
| 32 | Ц. К. | | | Ремонт приладів обліку та автоматики центральної котельні | | 55,97 | | 55,97 | |  |  | | | | квітень | |
| 33 | Ц. К. | | | Ремонт газового господарства центральної котельні | | 45,54 | | 45,54 | |  |  | | | | травень-червень | |
| 34 | Ц. К. | | | Ремонт обладнання насосної пожежних резервуарів і соляної | | 8,63 | | 8,63 | |  |  | | | | серпень-вересень | |
| 35 | Кот. уч. культ | | | Ремонт обладнання котельні училища культури | | 84,50 | | 84,50 | |  |  | | | | травень- серпень | |
| 36 | Кот. уч. культ | | | Ремонт електрообладнання котельні училища культури | | 11,15 | | 11,15 | |  |  | | | | квітень-липень | |
| 37 | Ко. уч. культ | | | Ремонт газового обладнання котельні училища культури | | 5,05 | | 5,05 | |  |  | | | | серпень- вересень | |
| 38 | Кот. Магніт | | | Ремонт газового обладнання котельні заводу "Магніт" | | 8,99 | | 8,99 | |  |  | | | | липень-серпень | |
| 39 | Кот. Магніт | | | Ремонт обладнання котельні заводу "Магніт" | | 123,47 | | 123,47 | |  |  | | | | травень- вересень | |
| 40 | Кот. Магніт | | | Ремонт електрообладнання котельні заводу "Магніт" | | 17,69 | | 17,69 | |  |  | | | | квітень- липень | |
| **Всього** | | | | | | **4725,29** | | **4725,29** | | **0,00** | **0,00** | | | |  | |

**по комунальному підприємству «ЖЕК»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва об’єкту | Найменування робіт | Вартість  Тис.грн. | Фінансування | Термін виконан | Прим |
| 1 | Житлові будинки | Ремонт покрівлі 3170 кв.м | 1580 | Вл. кошти | травень- вересень |  |
| 2 | Житлові будинки | Ремонт систем опалення 8 будинків | 150 | Вл. кошти | травень- вересень |  |
| 3 | Житлові будинки | Ремонт систем водопостачання і каналізації  8 будинків | 150 | Вл. кошти | липень- вересень |  |
| 4 | Житлові будинки | Ремонт енергозабезпечення будинків. 10 будинків | 40 | Вл. кошти | червень - вересень |  |
| 5 | Житлові будинки | Ремонт ліфтів  11 ліфтів | 110 | Вл. кошти | Згідно графіка |  |
|  | ***Загальні обсяги коштів*** |  | 2030 | Вл. кошти |  |  |

**по комунальному підприємству «Яблунівське»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва об’єкту | Найменування робіт | Вартість  тис.грн. | Фінансування | Термін виконан | Прим |
|  | **Водопостачання** | | | | | |
| 1 | Водопровідні мережі | Поточний ремонт мереж водогонів в с. Яблунів | 179,9 | Місцевий бюджет | червень |  |
| 2 | Водонапірні башти та свердловини | Ремонт та обслуговування водонапірних башт та свердловин | 180,9 | Місцевий бюджет | липень |  |
|  | **Зовнішнє освітлення** | | | | | |
| 3 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-415 по вул. Зоріна та вул. Садова с. Яблунів, Канівського району, Черкаської обл. по існуючим опорам Канівського РЕМ | 51,4 | Місцевий бюджет | серпень |  |
| 4 | реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-306 по вул. Канівська та вул. Молодіжна с. Яблунів, Канівського району, Черкаської обл. по існуючим опорам Канівського РЕМ | 150,1 | Місцевий бюджет | Липень-серпень |  |
|  | **Благоустрій** | | | | | |
| 5 | Придбання матеріалів | Мотоінструментів, запчастин до них та ПММ | 35 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 6 | господарського інвентаря | 8 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
|  | подрібнювача гілок | 42,2 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
|  | спецодягу | 70,0 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
|  | **Транспорт** | | | | | |
|  | Проведення поточного ремонту трактора | Придбання запчастин | 50,0 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
|  | ***Загальні обсяги коштів*** |  | 767,5 | Місцевий бюджет |  |  |

**по комунальному підприємству «Місто»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва об’єкту | Найменування робіт | Вартість  Тис. грн. | Фінансування | Термін виконання | Примітки |
|  | **Підготовка транспортних засобів** | | | | | |
| 1 | Автомобіль МАЗ 5551 | Поточний ремонт | 50,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 2 | Автомобіль МАЗ 5551 | Придбання посипальної установки | 450,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 3 | Автомобіль МАЗ 5551 | Придбання відвалу для розгортання снігу  (2 шт) | 100,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 4 | Автомобіль ЗИЛ ММЗ | Поточний ремонт | 50,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 5 | Екскаватор ЕО 2621 | Поточний ремонт | 150,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 6 | Трактор МТЗ 82.1 «Беларус» | Поточний ремонт | 30,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
| 7 | Автогрейдер | Поточний ремонт | 60,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
|  | **Інші роботи** | | | | | |
| 8 |  | Придбання солі технічної | 200,00 | Місцевий бюджет | вересень |  |
| 9 |  | Витрати на перевезення (навантаження/розвантаження) піску, солі та приготування суміші | 100,00 | Місцевий бюджет | вересень-жовтень |  |
| 10 |  | Закупівля послуг сторонніх організацій по чищенню тротуарів доріг від снігу | 200,00 | Місцевий бюджет | жовтень-грудень |  |
| 11 |  | Придбання шанцевого інструменту, зимового спецодягу | 25,00 | Місцевий бюджет | вересень-жовтень |  |
| 12 |  | Придбання ПММ | 185,00 | Місцевий бюджет | травень- вересень |  |
|  | ВСЬОГО |  | 1600,0 |  |  |  |

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК