## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 12 місяців (липень 2021 р - червень 2022 р)
м. Канів вул. Шевченка буд 21
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 12 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 63370.89 |  | 57825.52
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 3617.97 |  | 4557.14
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - проведено частковий ремонт покрівлі - 114 м2 ( кв. 35,50,65,67,68); - прибирання козирка входу в червертий під'їзд від битого скла ( після пожежі), ремонт віконний рам в 3- му під'їзді; - влаштування сходинки перед входом в 2-й під'їзд; - скління вікон в 4- му під'їзді на 5 поверсі - 5шт | 18028.32 |  | 20760.89
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання: - часткова заміна труб холодного водопостачання в підвалі будинку. | 15968.71
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 57257.21 |  | 75340.93
6 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 9360.47
12 | Дератизація | 1152.16 |  | 594
13 | Дезінсекція | 0
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 2177.57 |  | 1520.86
| ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 170933.3 | 0 | 160599.34
15 | Винагорода управителю | 17093.33 | 0 | 16059.934
16 | ПДВ | 37605.32 | -0.01 | 35331.85
17 | ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 225631.93 | -0.03 | 211991.104
Адміністрація КП "ЖЕК"