****

Від 21.09.2022 № 265

**Про стан підготовки об’єктів житлово -**

**комунального господарства до роботи   
в осінньо – зимовий період 2022 – 2023 років**

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету Канівської міської ради від 25.05.2022 №125 «Про підготовку об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий період 2022 – 2023 років», заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств та з метою забезпечення належного функціонування в осінньо – зимовий період 2022-2023 років, виконавчий комітет Канівської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівників комунальних підприємств: Канівського комунального підприємства теплових мереж (Коломієць В.В.), «Житлово-експлуатаційна контора» (Шацьких А.І.), «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Архипов О.П.), «Місто»/«Міськзеленбуд» (Шайдаров Д.О.) та «Яблунівське» (Коваленко О.Г.) про стан підготовки об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий період 2022 – 2023 років взяти до відома згідно з додатком.
2. Визнати стан підготовки об’єктів житлово – комунального господарства до роботи в осінньо – зимовий період задовільним.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Москаленко Г.М.

Міський голова Ігор РЕНЬКАС

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови Галина МОСКАЛЕНКО

В. о. начальника відділу з питань ЖКГ,

інфраструктури та енергоефективності Дмитро БАЛАН

Начальник юридичного відділу Наталія ЛІСОВА

Додаток  
до рішення виконкому  
від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Інформація   
про стан підготовки об’єктів житлово–комунального   
господарства до роботи в осінньо–зимовий період 2022–2023 рр.

На виконання рішення виконавчого Канівської міської від 25.05.2022 №125 «Про підготовку об’єктів житлово–комунального господарства до роботи в осінньо–зимовий період 2022–2023 років», яким затверджено заходи з підготовки об’єктів житлово–комунального господарства до роботи в осінньо –зимовий період 2022–2023 років всі комунальні підприємства активно готуються до сталого проходження осінньо–зимового періоду. Станом на 01.09.2022 року виконано заходи:

**по комунальному підприємству «ЖЕК»**

Виконано ремонти покрівель на 19 будинках, загальною площею 1735 м2 з запланованих 2000 м2. Роботи продовжуються. Зараз виконується ремонт на будинках за адресами вул. Героїв Дніпра,9 , Успенська,33. Виконано ремонт теплових мереж у 13 будинках з запланованих 15. Проводиться утеплення трубопроводів опалення в 2 будинках (Г.Дн.39 та 206 Див.8) згідно з затвердженими на зборах кошторисами. Проведено огляд та ремонти мереж електропостачання в 7 будинках з семи запланованих. Згідно з графіком проведено технічний огляд та експертне обстеження ліфтів в 27 будинках з 35 , які заплановано на цей рік. Проведено інші ремонтні роботи. Всього на вищевказані та інші ремонтні роботи вже витрачено коштів близько 4500 тис. грн.

Зроблено капітальний ремонт бульдозера, який працює на міському сміттєзвалищі. загалом закінчується підготовка транспорту до роботи в зимовий період. До початку опалювального сезону заплановані роботи буде завершено та будинки готові до прийому тепла.

**по комунальному підприємству «Управління ВКГ»**

**Служба водопостачання :**

Реконструкція водопровідних мереж **582м.** на суму: 282317 грн.

Утеплення свердловин та насосних станцій (частково)

**Служба водовідведення:**

Капітальний ремонт каналізаційних насосів **3шт.** на суму: 106158 грн.

Капітальний ремонт каналізаційних мереж **40м.** на суму:102223 грн.

Капітальний ремонт каналізаційних колодязів **21шт.** на суму 52148 грн.

Утеплення каналізаційних насосних станцій (частково)

**по Канівському комунальному підприємству теплових мереж**

Загальна готовність до опалювального сезону станом на 01.09.2022 становить: 80 % теплові мережі, 80 % центральні теплові пункти та 80 % котельні.

Комунальним підприємством до роботи в рамках підготовки до опалювального сезону виконано наступне:

* на дільниці теплових мереж усунено 16 поривів з 16, що виявлені під час першого та другого етапу гідравлічних випробувань. Замінено 174 п.м. теплових мереж ( в двотрубному вимірі), в тому числі виконано заміну 11м.п. на попередньо-ізольовані труби. Проведено ремонт та ревізію запірної арматури в теплових камерах,замінено запірну арматуру – 50 штук. Ведуться роботи по підготовці до роботи в зимовий період обладнання та мереж ЦТП.

До початку опалювального сезону планується виконати третій етап гідравлічних випробувань теплових мереж.

На котельнях підприємства виконані наступні роботи:

* на центральній котельні проведено технічне обслуговування, очистку та підготовлено водогрійний котел ПТВМ-30 ст. № 4 та № 3; підготовлені тягодуттєві пристрої та допоміжне обладнання; проведена метрологічна повірка приладів КВП і А; відремонтовано насосне обладнання на дільниці водопідготовки. Відремонтовано 14 електродвигунів, проведено обслуговування електроустановок та мереж; виконано огляд та ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, відремонтовано 124 одиниці запірно-регулюючої та запобіжної арматури; підготовлено електрообладнання;підготовлено до роботи газове обладнання; підготовлені фільтри, обладнання сольової станції та завершуються роботи по заміні трубопроводів на дільниці водопідготовки (ХВО);
* на котельні заводу «Магніт» приведено до стану готовності котел ДЕ 10/14; відремонтоване тягодуттєве та насосне обладнання, відремонтовано 42 одиниці запірно-регулюючої арматури, підготовлено до роботи газове обладнання, відремонтовані фільтри водо підготовки, завершуються роботи по модернізації соляної станції з переносом бака солі та заміною насосного обладнання, які були заплановані інвестиційною програмою ;
* котельня училища культури підготовлена повністю;
* модульна котельня по вул. Енергетиків (район будинку № 237) готова до опалювального сезону. До початку опалювального сезону заплановано провести пусконалагоджувальні роботи за участі представників виробника котельні.

До початку опалювального періоду будуть завершені роботи по ревізії насоса на водозаборі «р. Дніпро», ремонт та наладка системиопалення в адмінприміщенні ККПТМ.

Виконано повірку та установлені 27 приладів комерційного обліку теплової енергії.

Всього виконано робіт на суму 2588 тис. грн.

**по комунальному підприємству «Місто» та «Міськзеленбуд»**

* утриманню в чистоті доріг, парків, скверів, площ, місць загального користування - на суму 1177,00 тис. грн.;
* утримання кладовища - на суму 74,00 тис. грн.;
* підготовка техніки - 99,00 тис. грн.;
* зовнішнє освітлення (електроенергія, заміна ламп, світильників, технічне обслуговування, перетягування проводів та ін..) на суму – 678,00 тис. грн.
* Утримання місць загального користування (косіння, прибирання обочин, дробіння гілок та ін..) – 836,50 тис. грн..

Всього використано коштів: 2864,50 тис. грн.

Заплановані витрати, що потребують фінансування:

* закупівля солі технічної - на суму 50,00 тис грн.;
* доставка піску та солі, приготування суміші – 50,00 тис. грн.;
* придбання ПММ – на суму 300,00 тис. грн.;
* ремонт техніки - на суму 100.00 тис. грн..

**по комунальному підприємству «Яблунівське»**

**Водопостачання:**

* ремонт водогону в с. Хмільна на суму 72 тис. грн.;
* аварійні роботи на водогонах с. Яблунів на суму 25,0 тис. грн.;
* поточний ремонт водогону вул. Новоселиця, с. Яблунів на суму 71,0 тис. грн.;
* поточний ремонт водогону вул. Шкільна, с. Яблунів на суму 53,0 тис. грн.;
* хлорування та чищення водонапірних башт с. Яблунів на суму 32,0 тис. грн.

**Вуличне освітлення**:

- реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-319 по вул. Підгайного с. Яблунів, по існуючим опорам Канівського РЕМ на суму- 278,3 тис. грн.

- реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-57 по вул. Молодіжна та вул. Жовтнева, с. Яблунів, по існуючим опорам Канівського РЕМ на суму 569,7 тис.грн.;

- реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-168, ТП-169, ТП-493, ТП-495 по вул. Садова, вул. Центральна та вул. Вишнева, с. Кононча, по існуючим опорам Канівського РЕМ на суму 578,6 тис.грн.;

- реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-490 (Л-1,Л-2) по вул. Канівська в с. Межирич, по існуючим опорам Канівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" на суму 222,4 тис. грн.;

- реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-318 (Л-1) по вул. Центральна в с. Межирич. по існуючим опорам Канівської філії ПАТ "Черкасиобленерго"на суму 122,6 тис. грн.;

- обслуговування ліній вуличного освітлення на суму 35,0 тис. грн.

**Утримання** місць загального користування (косіння, прибирання обочин, дробіння гілок та ін..) – 510,0 тис. грн..

Всього використано коштів: 2809,9 тис. грн. місцевого бюджету

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК